## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中国人重大脑疾病基因组学平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 贾旺 |  |  | 联系电话 | 17611674763
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 660.94 | 659.94 | 659.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 660.94 | 659.94 | 659.94 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度，在2019、2020年工作基础上进一步扩大样本量至1000例以上，对目前较为有意义的分子靶标进行多维度及水平的验证。深挖机制，为后期进一步的研究与转化打下基础。完成论文发表15-20篇，申报专利1-2项。培养硕士研究生5-10人，博士研究生3-5人。 |  |  |  | 完成样本入库入组1200余例，对多个分子靶标进行了作用机制验证及探讨，发现了miR-935调控FZD6/Wnt通路在促进胶质母细胞瘤发生及发展过程中的作用；从基因层面揭示了泌乳素型垂体腺瘤的高频突变，为其发生机制与临床诊断提供了基因学的依据。发表SCI论文22篇，申报专利4项。培养硕士研究生7人，博士研究生5人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 扩大样本量至1000例以上 | 1000 | 1200 |  | 20 | 20 | 完成
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 100%合格 | 100%合格 |  | 10 | 10 | 完成
|  | 时效指标 | 完成全基因组与转录组测序数据的补充完善； | 2021年1月-12月完成全基因组与转录组测序数据的补充完善 | 2021年1月-12月完成全基因组与转录组测序数据的补充完善 |  | 10 | 10 | 完成
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 659.94万元 | 659.94万元 |  | 10 | 10 | 完成
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | SCI论文 | 15-20篇 | 22篇 |  | 30 | 30 | 完成
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >90% | >90% |  | 10 | 6 | 未行全面满意度调查，但也未接到患者投诉
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。