## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三批试点—基于高通量测序的儿童急重症感染性疾病病原快速检测方法建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李巍 |  |  | 联系电话 | 13370111771
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 434 | 434 | 434 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 434 | 434 | 434 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成所有标本的测序工作，完成病原高通量测序平台的搭建（扩增子+宏基因组） |  |  |  | 基本完成高通测序平台搭建，尚未完成所有样本测序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成全部样本测序工作 | 全部1000份样本 | 完成796份样本 |  | 5 | 4 | 为防控新冠疫情，全民佩戴口罩，极大范围内减少了呼吸道感染性疾病的发生。导致样本入组进度缓慢。
|  |  | 科研人员职称晋升 | 1名 | 1名 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | 1-2篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病原高通量平台通过室间质评 | 100%通过 | 100%通过 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月完成 | 2021年12月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 434万元 | 434万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 提升检验项目收入 | 提升检验项目收入 | 提升检验项目收入 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提升学科影响力 | 提升学科影响力 | 提升学科影响力 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患儿家长满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。