## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李洁琼 |  |  | 联系电话 | 13811015364
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建立血浆药物浓度的PPK模型：测定患儿血浆中三唑类抗真菌药（氟康唑）药物浓度，采集临床信息，分析临床信息对于药物代谢重要参数的影响，利用NONMEM软件建立群体药代动力学模型，确定新生儿三唑类抗真菌药（氟康唑）的个体化给药剂量；2.50例样本检测与分析全部完成；建立1套成熟的基于目标区域捕获测序技术的儿童原发免疫缺陷病分子诊断规范；1篇SCI论文撰写及投稿；申报省部级及以上项目1项；3.完成MTB-MCDA的实验室评估；完成部分临床验证部分的病例收集工作；发表SCI论文一篇。4.继续开展横断面研究，完成132例患儿首诊、随访时的脑脊液的收集，完成OPN水平检测。进行准确性评价，进而建立OPN水平联合MRI早期诊断LCH患儿垂体受累的新技术。完成262例患儿的横断面研究，发表核心、会议论文1-2篇 |  |  |  | 建立血浆药物浓度的PPK模型；发票SCI文章4篇；培养研究生2名；样本检测与分析104例；完成实验方法的实验室评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 协助培养研究生 | 2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  |  | 建立氟康唑药物浓度检测平台 | 1个 | 建立氟康唑药物浓度检测平台1个，目前建模正在进行中 |  | 5 | 4 | 尚未完成
|  |  | 发表SCI文章 | 1篇 | 4篇 |  | 5 | 4 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 样本检测与分析 | 50例 | 104 |  | 5 | 5
|  |  | 收集80-100例患儿首诊及随访脑脊液样本 | 80-100 | 80 |  | 5 | 5
|  |  | 完成实验方法的实验室评估 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新增仪器设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 研究成果转化率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 41.32万元 | 41.32万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 通过药物浓度检测及药物模型建立，可以有效节约用药成本 | 通过药物浓度检测及药物模型建立，可以有效节约用药成本 | 通过药物浓度检测及药物模型建立，可以有效节约用药成本 |  | 10 | 8
|  | 社会效益 指标 | 为新生儿抗真菌药物提供指导 | 为新生儿抗真菌药物提供指导 | 为新生儿抗真菌药物提供指导 |  | 5 | 4
|  |  | 提高了儿童结核病的检出效率 | 提高了儿童结核病的检出效率 | 提高了儿童结核病的检出效率 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 样品收集及药物浓度检测达到稳定，对后续研究提供有效支撑 | 样品收集及药物浓度检测达到稳定，对后续研究提供有效支撑 | 样品收集及药物浓度检测达到稳定，对后续研究提供有效支撑 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >85% | >85% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。