## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 追加新冠肺炎疫情视频会商系统项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 于建平 |  |  | 联系电话 | 64407273
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 10 | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市疾控中心急需购置相关设备，架设本单位视频会商系统。需购置专用屏蔽机柜、防火墙、路由器、交换机、专用电源、视频会议终端、摄像机、光电转换器等，完成架设盒调试，利用视频系统召开领导小组会商会、市委书记专题会及小组会等内部会议。 |  |  |  | 已完成保障好市委重要会议有序召开，加强各部门联防联控，建立有效沟通机制，有效应对突发疫情情况，北京市疾控中心急需购置相关设备，架设本单位视频会商系统。需购置专用屏蔽机柜、防火墙、路由器、交换机、专用电源、视频会议终端、摄像机、光电转换器等，完成架设盒调试，利用视频系统召开领导小组会商会、市委书记专题会及小组会等内部会议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 线上视频会议人次数 | 不低于200人次/年 | 1000人次 |  | 10 | 8 | 预期指标值偏低
|  | 质量指标 | 线上视频会议开展结果 | 符合防控方案要求 | 达到方案要求 |  | 7 | 7
|  |  | 线上视频会议开展效果，合格率100% | 能够顺利参加市委、政府召开的各类内部会议，语音、画面清晰。合格率100% | 合格率100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 实施进度 | 2021年11月底前完成项目工作 | 2021年11月底前完成项目工作 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 33.44万元 | 33.44万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 突发疫情情况及时向市委市政府汇报，市领导指示及时下达到市疾控中心，确保信息、指令快速传达，疫情得到有效控制。 | 突发疫情情况及时向市委市政府汇报，市领导指示及时下达到市疾控中心，确保信息、指令快速传达，疫情得到有效控制。 | 突发疫情情况及时向市委市政府汇报，市领导指示及时下达到市疾控中心，确保信息、指令快速传达，疫情得到有效控制。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。