## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-功能区脑疾病智能诊疗技术体系建立及临床应用2022
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 59975624
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 明确在功能区疾病影响下的高级认知功能环路的改变规律；初步建立术中智能AR引导系统，并开始相关软件的研发。申请软件著作权5-6项，申请发明专利4-6项，发表SCI论文4-6篇。国际会议汇报成果3-4次。 |  |  |  | 研发可指导个体化手术的术中智能AR引导的功能区疾病全脑功能损伤风险预警系统；完成功能区风险图谱的定量化计算和可视化。已将功能区脑疾病患者的脑网络和生物信息数据库进行完善化处理，明确在功能区疾病影响下的高级认知功能环路的改变规律。2021年发表SCI论文（IF≥7）6篇，7项计算机软件专利及1项发明专利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收集功能区疾病患者功能影像学数据 | 150例 | 163例 |  | 5 | 5
|  |  | 非功能影像数据 | 200例/术中唤醒阳性刺激点2000个 | 210例/术中唤醒阳性刺激点2000个 |  | 5 | 5
|  |  | 阴性点 | 30000个/申请专利 | 阴性点35000个/专利1项 |  | 5 | 5
|  |  | 软著 | 4-6项 | 软著7项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论 | 4-6篇 | 发表SCI论文（IF≥7）共计6篇（IF总计63.539） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 疾病患者数据收集符合率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文要求 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目各项采购及招标时间 | 2021年1-6月 | 2021-03-01 | 2023年一季度完成采购及招标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 367.2万元 | 367.2万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完善临床治疗手段，降低术后功能障碍发生率，减轻患者痛苦 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为功能区疾病手术开拓新思路，优化指导方案 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 未行全面满意度调查，但也未接到患者投诉。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。