## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-中药与康复专业实训设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 63209109
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 127.53 | 127.53 | 124.44 | 10 | 97.58% | 9.7577
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 127.53 | 127.53 | 124.44 | — | 97.58% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，提高学生操作水平，培养学生成为良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。 |  |  |  | 改善了学院硬件条件，满足了满足中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，达成了年度总体目标，。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备数量 | 购置实验实训设备11项 | 已完成购置实验实训设备11项 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备保质期及验收合格率 | 设备质保时间长，坚固耐用，能较好地满足教学需求，验收合格率100% | 达成预期指标，设备质保时间长，坚固耐用，能较好地满足教学需求，验收合格率100% |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 2021年3月完成方案制定和前期准备工作； 2021年4-5月完成招标工作及签订合同： 2021年6-11月设备采购到位、安装、试运行、培训： 2021年12月完成项目验收 | 基本达成预期指标且效果较好，2021年7月完成招标工作及签订合同：2021年9月设备采购到位、安装、试运行、培训： 2021年12月完成项目验收 |  | 15 | 14 | 第二阶段的招投标工作较原定计划稍延后，但第三阶段的设备采购到位、安装、试运行、培训如期完成。
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 本着节约成本原则，该项目总成本控制127.53万元以内，资金使用安全，无违规现象。 | 项目实际支出124.44万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 设备利用率达到95% |  | 5 | 5 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 更多地培养医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药专业和康复技术人才，支持教育事业的发展； | 达成预期指标，更多地培养医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药专业和康复技术人才，支持教育事业的发展 |  | 5 | 5 | 无
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 达成预期指标，设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障学院中药专业和康复专业学生学习到专业知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全 | 达成预期指标，保障学院中药专业和康复专业学生学习到专业知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上。 | 达成预期指标，师生满意度95% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 98.7577
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。