## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 住院病案及院前病案扫描项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 杨旭 |  |  | 联系电话 | 66098218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 148 | 148 | 144 | 10 | 97.3% | 9.7297
其中:当年财政 拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 148 | 148 | 144 | — | 97.3% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 优化病案管理提高工作效率辅助科研分析、提高病案复印的服务效率和服务质量，弥补传统纸质病案模糊不清、原件破损或丢失等不足，可以永久存放病案信息，确保患者及家属日益提高的对呼救全过程的服务需求，以及医学、科研、医保、劳动鉴定、医疗纠纷处理等需要，提高中心社会满意度。 |  |  |  | 院前病案扫描：35009份，301123页 住院病案扫描：17681册，1308105页 合计扫描：1609228页
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2021年完成院前病案复印页数 | 848.96万页 | 院前病案复印页数160.92万页 |  | 10 | 1.9 | 本项目为两年执行项目，计划于2021年和2022年分别支付148万元，受到疫情影响承接单位人员经常受到疫情管控和风控影响，导致工作进度较慢。
|  | 质量指标 | 病案存储完整性 | 100% | 病案存储完整性100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-12-01 | 2021年12月完成计划20% |  | 10 | 2 | 受到疫情影响承接单位人员经常受到疫情管控和风控影响，导致工作进度较慢
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 148万元 | 144万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 减少库存成本 | 减少库存成本 |  | 15 | 14 | 支撑材料有待加强
|  | 社会效益 指标 | 优化病案管理提高工作效率辅助科研分析、提高病案复印的服务效率和服务质量，弥补传统纸质病案模糊不清、原件破损或丢失等不足 | 优化病案管理提高工作效率辅助科研分析、提高病案复印的服务效率和服务质量，弥补传统纸质病案模糊不清、原件破损或丢失等不足 | 优化病案管理提高工作效率辅助科研分析、提高病案复印的服务效率和服务质量，弥补传统纸质病案模糊不清、原件破损或丢失等不足 |  | 15 | 14 | 支撑材料有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 借阅档案人员满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 80.6297
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。