## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 四批试点-消化道肿瘤免疫精准治疗
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 张志谦 |  |  | 联系电话 | 88196792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 158.09 | 158.09 | 158.09 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 158.09 | 158.09 | 158.09 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在小鼠模型上利用高通量靶向基因编辑平台进行肿瘤细胞的筛选，寻找肿瘤免疫治疗新靶点。2.在小鼠模型上进行激活免疫T细胞新靶点的筛选。3.建立肿瘤干细胞抗原筛选模型，分别从肿瘤临床样本和肿瘤细胞系中分离肿瘤干细胞，流式分选或磁珠分选(MACS)肿瘤干细胞，进行多组学分析，经数据库分析和抗原性验证，获得肿瘤干细胞特异的潜在抗原靶点。 4.利用消化道肿瘤人源化小鼠模型，研究前期已开发的免疫治疗候选药物对肿瘤细胞和肿瘤干细胞的杀伤效应，通过多组学手段解析其作用机制和对肿瘤微环境的调节作用。 |  |  |  | 本年度主要完成以下工作：（1）建立了多个CRISPR筛选文库，包括全基因组CRIPR、RNA结合蛋白文库、泛素连接酶文库，并建立了利用这些文库进行体内外筛选的流程，获得了多个候选的靶点，正在进行验证；（2）通过对课题组前期发现的电压门控钙通道α2δ1亚基阳性的与阴性肝癌细胞差别基因的表达分析和功能筛选，发现了α2δ1、DUSP4和SIRT4在干性调控中的作用，并对针对α2δ1的人源化抗体1B50-1克服伦伐替尼耐药的作用和机制进行了系统研究，发现了1B50-1与伦伐替尼有协同致死作用，可以消除肿瘤干细胞对肝癌等肿瘤有治疗作用；（3）开发了PD-1/PD-L1、DR5新型核素标记探针，为针对免疫治疗的精准治疗奠定了基础；（3）采用多组学系统解析肿瘤细胞微环境相互作用的关键分子和作用机制，发现NOX5介导了食管鳞癌与肿瘤相关成纤维细胞的相互作用，有可能成为干预的靶点。项目总体完成了年度目标任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人才培养 | 培养3名博士生，1名硕士生 | 培养5名博士生，4名硕士生 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 候选治疗靶点 | 候选的分子在肿瘤的耐药、干性或复发转移中具有关键作用，同行认可度高 | 候选的分子在肿瘤的耐药、干性或复发转移中具有关键作用，同行认可度高 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 全面完成年度计划进度，达到预期目标 | 2021年底完成 | 2022年4月完成 |  | 10 | 9 | 预算资金下拨时间晚，造成资金完成时间有所延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 158.09万元 | 158.09万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 所取得的研究阶段性进展可有效推动相关研究的深入开展 | 所取得的研究阶段性进展可有效推动相关研究的深入开展 |  | 30 | 28 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管领导及部门满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 缺少满意度调查资料
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。