## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 二类疫苗项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 刘东磊 |  |  | 联系电话 | 64407091
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 107100 | 107100 | 107100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 107100 | 107100 | 107100 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市疾控中心遵照国家和北京市卫生健康委有关文件要求，组织开展非免疫规划疫苗的采购工作，以满足群众接种自费疫苗的需求。利用媒体宣传平台开展疫苗接种宣传工作，解答群众疑问，接受社会监督。根据非免疫规划疫苗各区回款情况，向企业支付疫苗款。 |  |  |  | 北京市疾控中心遵照国家和北京市卫生健康委有关文件要求，组织开展非免疫规划疫苗的采购工作，以满足群众接种自费疫苗的需求。利用媒体宣传平台开展疫苗接种宣传工作，解答群众疑问，接受社会监督。根据非免疫规划疫苗各区回款情况，向企业支付疫苗款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 疫苗品种、疫苗覆盖人群范围，在售疫苗 | 24种 | 24种 |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 疫苗储存、疫苗配送，完成率100% | 疫苗储存、疫苗配送，完成率100% | 疫苗储存、疫苗配送，完成率100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 疫苗发放频次，预计完成时间12月底 | 2次/月，12月底完成 | 2次/月，12月底完成 |  | 13 | 13
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 107100万元 | 107100万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 疫苗供应，有效保障满足群众多样性的疫苗接种需求 | 疫苗供应，有效保障满足群众多样性的疫苗接种需求 | 疫苗供应，有效保障满足群众多样性的疫苗接种需求 |  | 15 | 14 | 因部分产品供应紧张，不能满足所有接种者的需求，将进一步积极协调生产企业保证疫苗的有序正常供应。
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续满足市民对非免疫规划疫苗的接种需求 | 按基层接种单位请领需求采购及发放疫苗 | 按基层接种单位请领需求采购及发放疫苗 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。