## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会公众权益保障处
项目负责人 |  |  | 姚秀军 |  |  | 联系电话 | 83570597
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1112.5 | 1112.5 | 1099.868 | 10 | 98.86% | 9.8865
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1112.5 | 1112.5 | 1099.868 | — | 98.86% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拓展新闻宣传平台，增强新媒体宣传力度，做好社会宣传、典型宣传和科普宣传，加强与媒体之间的交流合作，为首都卫生健康事业营造良好的社会舆论环境。增进区协作交流，建设一支高素质的宣传队伍，提高业务能力，更好地为首都卫生健康事业服务，提升卫生健康行业形象。 |  |  |  | 按合同约定完成全部内容
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新闻发布会场数 | 10场/年 | 63场；112期节目 |  | 10 | 7 | 指标值设置过低
|  | 质量指标 | 提升卫生健康政策知晓度 | 提升卫生健康政策知晓度 | 达到标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月底前完成365篇疫情通报，完成至少100次疫苗接种宣传，开展50场节日纪念日社会宣传 | 12月底前完成365篇疫情通报，完成至少100次疫苗接种宣传，开展50场节日纪念日社会宣传 | 12月底前完成365篇疫情通报、275篇疫苗接种宣传和50场节日纪念日社会宣传 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1112.5万元 | 1099.868万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对社会的影响力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 | 18 | 效益资料归集不充分，指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对医疗卫生行业形象系统梳理长远影响 | 提升卫生健康政策知晓度 | 有所提升 |  | 10 | 10 | 效益资料归集不充分，指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提升卫生健康政策知晓度 | 提升卫生健康政策知晓度 | 有所提升，较满意 |  | 10 | 8 | 满意度资料归集不充分，指标量化程度不足
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8865
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。