## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科研课题（自有资金）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 卞琳琳 |  |  | 联系电话 | 83198859
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 72 | 72 | 72 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度自有经费课题，计划培养研究生3-5名，发表论文5-10篇，授权专利1-2项。 |  |  |  | 2021年度发表论文9篇，其中SCI4篇；授权实用新型专利4项；培养研究生3名。按预期目标完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表论文数量 | 5-10篇 | 9篇 |  | 20 | 20
|  |  | 申请专利数量 | 1-2项 | 4项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 论文发表符合发表标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 论文发表时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 72万元 | 72万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 技术推广方面 | 验证“血管再通基础上神经保护”理论的可行性和转化前景，该技术得到卫健委脑卒中防治委员会的推荐，通过国家远程卒中平台等向全国推广 | 验证了“血管再通基础上神经保护”理论的可行性和转化前景，该技术得到卫健委脑卒中防治委员会的推荐，通过国家远程卒中平台等向全国推广 |  | 15 | 13 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对人才梯队的促进作用 | 逐步加强人才队伍建设，提高学生的专业水平和综合素质 | 逐步加强人才队伍建设，提高学生的专业水平和综合素质 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度调查 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料呈现不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。