## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 吴成爱 |  |  | 联系电话 | 58516688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 102 | 102 | 100 | 10 | 98.04% | 9.8039
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 102 | 102 | 100 | — | 98.04% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年1-12月年度目标：选择北京地区进行骨关节炎的流行病学研究的基线调查，包括（1）影像学检查（2）常规体检项目（3）血液检查（4）填写调查问卷。建立已收集研究对象的调查资料数据库，收集样本并提取 DNA。 |  |  |  | 完成选择北京地区300余名受试者完成基线调查，包括（1）影像学检查（2）常规体检项目（3）血液检查（4）填写调查问卷。建立已收集研究对象的调查资料数据库，收集样本并提取 DNA。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目（规划）调研完成情况 | 预计完成国内外概况及立项依据调研报告1份 | 完成国内外概况及立项依据调研报告1份 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 预计收集10-50例受试者影像学资料、基线调查、体检资料 | 收集50例受试者影像学资料、基线调查、体检资料 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）报告完成情况 | 完成阶段性进展报告1份 | 完成年度进展报告1份 |  | 5 | 5
|  |  | 项目（规划）验收的完成情况 | 预计获得已调查对象的膝关节影像特征10-50例 | 获得已调查对象的膝关节影像特征50例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 研究内容设置、层次分明、合理 | 研究内容设置、层次分明、合理 |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）报告的先进性 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 预计2021年1-12月按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行 | 2021年12月完成支付经费，按项目申报内容进行实施 |  | 4 | 4
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 预计2021年1-12月按期完成，如有变更，及时提供申请报告 | 2021年12月底完成项目，并研讨汇报工作 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 申请经费符合项目研究需要，资助经费能够完全用于完成课题内容 | 资助经费完全用于完成课题内容 |  | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制数 | 102万元 | 项目实际支出100万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 预计项目完成后的结果为骨关节炎的诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨关节炎的诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨关节炎的诊治提供依据 |  | 7 | 6 | 本项目为延续性项目，目前正实施开展中。
|  | 社会效益 指标 | 能够实时、持续地为北京市相关卫生政策的制定和评价提供科技支撑 | 能够实时、持续地为北京市相关卫生政策的制定和评价提供科技支撑 | 能够实时、持续地为北京市相关卫生政策的制定和评价提供科技支撑 |  | 8 | 7 | 本项目为延续性项目，目前正实施开展中。
|  | 生态效益 指标 | 环境影响 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 解决临床需求 | 预计项目完成后的结果为骨关节炎的诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨关节炎的诊治提供依据 |  | 8 | 7 | 本项目为延续性项目，目前正实施开展中。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 |  | 5 | 4 | 满意度设立未量化数值，未开展满意度调查
|  |  | 相关部门机构满意度 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8039
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。