## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 仿生型人工椎间盘的研发及用于维持脊柱可动性能的作用机理研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 石锐 |  |  | 联系电话 | 18515816886
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.125 | 87.125 | 85.1161 | 10 | 97.69% | 9.7694
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 84 | 84 | 81.9911 | — | 97.61% | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成人工颈椎间盘终板的表面改性，完成理化及生物力学研究，完成相关生物安全性评价；（2)发表国内外高研究论文1—2篇(3)申请相关国内外专利1项 |  |  |  | （1）完成人工颈椎间盘终板的表面改性，完成理化及生物力学研究，完成相关生物安全性评价；（2）发表国外相关领域SCI论文2篇；（3）申请并授权实用新型专利2项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 成果及设备购置 | 完成材料理化性能表征；完成生物力学及相容性评价；完成阶段性进展完成报告，每年一次；发表文章1-2篇；申请专利1-2项 | 完成人工颈椎间盘终板的表面改性，完成理化及生物力学研究，完成相关生物安全性评价；发表国外相关领域SCI论文2篇；申请并授权实用新型专利2项；购置计划设备一台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性；研究（调研、规划）报告的实用性； | 研究内容设置、层次分明、合理；与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求；达到所需性能指标要求 | 已按照研究内容完成，与国内外同领域相比具有明显的创新 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行；按期完成，如有变更，及时提供申请报告 | 年度项目执行时间从2021年1月1日起，至2021年12月30日，执行期间按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过招标控制在国内同类产品最低价格范围内，预算控制在87.125万元 | 已经按照最低价格比价购买，项目实际支出85.1161万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 人才培养、高水平论文及知识产权 | 培养研究生1-2名，研究论文1-2篇，专利1-2项 | 培养硕士研究生1名，发表论文2篇，申请授权专利2项 |  | 15 | 14 | 社会效益资料呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 测试研究平台建立 | 建立骨科植入物研发平台 | 建立骨科植入物研发平台100% |  | 15 | 14 | 可持续影响资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级及单位满意 | 提升所在医院基础科研实力，满意度95%以上；提升医管局对医院的科研绩效考评分数，满意度95%以上 | 98% |  | 10 | 8 | 满意度调查资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7694
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。