## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 调查研究工作经费
主管部门 |  |  | 北京市人民政府研究室 |  |  |  | 实施单位： | 北京市人民政府研究室
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 138 | 97 | 35.66 | 10 | 36.76% | 3.6763
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 138 | 97 | 35.66 | — | 36.76% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 承担全市重点课题（市长）及室重点课题的调研、报告起草、相关培训考察等工作，完成市长重点课题12项，工作研究12期。 |  |  |  | 高质量完成市委市政府重要会议文件和重要讲话稿、研究报告；提供了有参考价值的意见建议；及时确定了年度研究项目立项和调研计划，完成市长重点课题12项，工作研究12期；更精准地服务市委市政府决策，提升了工作整体效能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 重点问题研究 | 12个 | 12个 | 4 | 4
|  |  | 市长参阅等 | 40篇 | 45篇 | 3 | 3
|  |  | 专题报告 | 20篇 | 22篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 高质量起草市委市政府重要会议文件和重要讲话稿 | 高标准起草市政府重要文件和重要讲话稿 | 全面较好地完成市政府重要文件和重要讲话稿 | 5 | 4.5
|  |  | 高质量起草研究报告 | 起草研究报告 | 高质量完成了研究报告 | 5 | 4.5
|  |  | 调研客观，针对性、指导性强 | 为市政府领导同志提供参考建议 | 为市政府领导同志提供了参考价值的意见建议 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2020年12月确定研究项目选题 | 2020年12月确定研究项目选题 | 确定研究项目选题100多篇 | 3 | 3
|  |  | 2021年1月确定年度研究项目立项和调研计划 | 2021年1月确定年度研究项目立项和调研计划 | 及时确定了年度研究项目立项和调研计划 | 4 | 4
|  |  | 2021年2月至10月组织调研实施 | 2021年2月至10月组织调研实施 | 按时组织实施调研 | 4 | 4
|  |  | 2021年11月底开展验收 | 2021年11月底开展验收 | 2021年11月底组织总结验收 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 调查研究总成本 | 97 | 35.66 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 | 综合性政策研究和咨询任务 | 完成综合性政策研究和咨询任务 | 高质量完成了综合性政策研究和咨询任务 | 13 | 12
|  |  | 更加精准地服务市委市政府决策 | 更加精准地服务市委市政府决策 | 更精准地服务市委市政府决策 | 14 | 13
|  |  | 提升工作整体效能 | 提升工作整体效能 | 很好提升了工作整体效能 | 13 | 11
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.6763
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。