北京市人民检察院第二分院

2021年度“安保安检费用”项目

绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等制度规范文件工作安排，北京政元会计师事务所（普通合伙）接受委托（以下简称“政元事务所”），对北京市人民检察院第二分院（以下简称“二分院”）2021年度“安保安检费用”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

二分院座落于丰台区紫芳路18号，办公区土地使用面积13352.26平方米，建筑面积27842.50平方米，现有两个大门出入办公区，控申大厅信访接待区1个 ，职务犯罪侦查办案工作区1个。自2003年5月建院以来，二分院的执勤保卫安检任务一直由北京武警总队二师派驻官兵履行。2017年2月，依据国发字第13号文件和武警部队执勤用兵范围的相关要求，北京武警总队二师不再履行二分院执勤保卫安检任务，二分院的机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务交由二分院自行负责。

根据北京市财政局批复，武警部队撤勤后，各预算单位聘请保安人员经费由市财政统一保障，专款专用。从2017年起，二分院每年申请财政资金作为“安保安检费用”项目资金，用于配备专业安保公司的安保人员担负执勤保卫安检任务，维护二分院正常办公秩序，做好安全防护工作，保障各项检察工作的顺利开展。

2.主要内容

2021年，根据二分院根据安全防护工作需要，主要完成机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，故根据岗位需求，提出了应配置38名安保人员维护二分院正常办公秩序。

3.项目实施情况

二分院2020年12月通过公开招投标方式，确定戎威远保安服务（北京）有限公司（以下简称“戎威远公司”）成为该项目的服务商。

2021年，该公司驻二分院保安队按照行政事务管理部的工作要求，二分院按照“预防为主，防治结合，保障重点，安全第一”总原则，要求安保公司应坚持“军人品质、行业典范”的工作总目标，加强安防安检工作规范化管理，严格教育培训保安队伍，完成驻二分院安保安检任务，保证检务大厅申诉接待工作的正常秩序，维护院区的安全稳定，实现全年安全无事故的总体目标。

4.资金投入和使用情况

2021年1月，市财政局批复该项目预算196.08万元，该项目实际支出196.03万元，预算执行率99.98%%。

（二）项目绩效目标

### 1.总体目标

该项目总目标是，通过安保安检工作，维护市二分院正常办公秩序，完成机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，保安人员在值勤安检过程应积极协助检察机关预防、减少违法犯罪，在安全检查、秩序维护、应急处理等方面起到积极作用。

### 2.阶段性目标

2021年，二分院配备38名安保安检人员，设置保安管理岗、守卫巡逻岗、应急处置岗、技术防范岗等岗位,工作时间是24小时轮班。安保安检人员符合行业质量标准；落实安全检查和应急事件处理，降低违法犯罪行为发生的机率，保障各项检察工作顺利开展；项目预算控制在196.08万元以内，项目全年执行，年底完成服务工作；全院工作人员满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

## 为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，对二分院2021年安保安检项目执行情况进行绩效评价。通过对该项目进项绩效评价，衡量和考核二分院对该项目使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验分析问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

评价对象为对二分院2021年度“安保安检费用”项目，预算资金196.08万元。

## （二）绩效评价原则、绩效评价指标体系、评价方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效[2019]2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效[2020]2146号)等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(25分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(20分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（25分），主要评价项目实施效益和本院全体职工干警满意度等内容。具体内容见下表：

2021年度“安保安检费用”项目绩效评价指标体系表

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 15 | 安检安保人员在值勤安检过程中能够积极协助检察机关预防、减少违法犯罪，在安全检查等方面能起到积极作用。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 院全体人员对安保安检服务工作满意达到95%。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价。

## （三）绩效评价工作过程

政元事务所成立绩效评价工作小组，通过现场对项目资料逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及收集资料情况，结合工作小组的评价意见，完成绩效评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，二分院2021年度“安保安检费用”项目，项目绩效评价综合得分91.99分，其中项目决策27.00分、项目过程24.99分、项目产出20.00分，项目效益20.00分，绩效评定结论为“优秀”。

2021年度“安保安检费用”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30.00 | 27.00 |
| 项目过程 | 25.00 | 24.99 |
| 项目产出 | 20.00 | 20.00 |
| 项目效益 | 25.00 | 20.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 91.99 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性评价分析

该项目主要目标是通过安保安检工作，维护市二分院正常办公秩序，完成机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务。2017年2月，依据国发字第13号文件和武警部队执勤用兵范围的相关要求，北京武警总队二师不再履行二分院执勤保卫安检任务。根据北京市财政局预算批复，武警部队撤勤后，各预算单位聘请保安人员经费由市财政统一保障，专款专用。

二分院根据单位维稳的现实需求、编制了该项目年度工作计划，编制项目申报书，设置项目绩效目标。制定了与院职能密切相关绩效目标，该项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目由行管部根据全院需要执勤、检查等岗位需要，申请设立项目，经过检察长、分管副检察长、行管部主任审核同意，经由院党组会议批准，上报财政部门审批通过后完成立项。2021年1月，市财政局批复该项目预算196.08万元。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目制定了总体绩效目标，在申报2021年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标，明确了保障二分院正常办公秩序，协助检察机关预防、减少违法犯罪，安全检查等方面能起到积极作用。

该项目绩效目标适应了二分院实际需求，具有明确的可实现性和可操作性；但项目申报文本内容较简单，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据总体绩效目标设定了具体的绩效指标，明确了项目的绩效数量、成本、效果指标，并按照产出指标和效益指标细化分解了项目具体工作任务；该绩效指标从业务工作支持维度出发，开展门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务为主线，确保单位正常办公秩序，对绩效目标管理具有良好的指导性和可操作性。

项目绩效目标与实际工作内容虽然相关，但仅是任务描述；还存在绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合实际需求，细化具体岗位安排多少人员等内容，设置较为笼统；部分质量指标不明确，缺乏评价有效性；效益指标没有明确通过安全检查和执勤站岗等确保正常工作秩序和稳定安全的工作环境等发挥的作用、产生效益和效果，以及该项目可持续性指标不明确，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性评价分析

二分院根据办公面积、单位办公区内设岗位站点、办公区域对于安保安检任务的需求，测算出共需安检安保服务岗位38个，按照现行4300元/人*月的标准计算，申请预算额度196.08万元。并于2020年12月经过竞争性磋商确定安保公司，中标公司提供了服务方案。

综上该项目内容符合单位现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别绩效指标不够具体细化，影响预算合理性。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金分配依据二分院《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等制度，结合总体绩效目标和绩效指标内容，通过前期调研和采购比价过程，对项目预算资金分配进行内部审核，结合实际需求和服务具体内容，对预算资金进行分配，该项目资金分配额度具备一定的科学性和合理性。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率为=（实际到位资金/预算资金）×100%=（196.08万元/196.08万元）×100%=100%。

- 预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（196.03万元/196.08万元）×100%=99.98%。

（3）资金使用合规性

该项目资金全部按计划用于机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，按照与保安公司签订的合同，进行支出经费。

按照《中华人民共和国会计法》，根据单位《财务报销管理实施细则》、《经费支出管理办法》等制度进行财务管理。项目资金的支付经过了部门主管院领导和财务分管院领导、集体决策逐级审批，审批程序完整。项目进行了独立核算，严格按照合同，按月定期支付安保安检费用，每笔支出均有完整的审批程序和手续付要求结清项目款项，财务数据真实、准确。

2.组织实施

（1）管理制度健全性评价分析

二分院建立了较为完善内部控制制度，明确了财务和业务方面相关制度规定，并每年安排组织进行制度修订。

一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了单位财务报销管理实施细则、预算管理办法、经费支出管理办法、预算绩效管理办法、采购管理办法》等内控制度。

二是业务管理方面，制定了预算项目管理办法、等管理制度。另外该项目还单独规定了保安队的保安服务制度、奖惩制度、执勤队管理规定、保安员手册等制度等。

综上，该项目涉及的管理制度相对健全完善，上述财务和业务管理制度对项目顺利实施的提供了政策保障。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目执行能够按照内部控制制度规范执行，具体管理措施包括：一是在院领导领导下，二分院全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理和考核工作。二是依据预算及采购制度规定，采取招标方式进行采购。三是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位，同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

该项目资金拨付有完整的审批程序；项目财务和业务管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。按照相关法律法规和相关财务、业务管理制度规定，签订的合同、该项目执行过程的检查验收、对安保安检工作进度中期检查报告、工作总结等资料基本齐全并已及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量实际完成率评价分析

计划：各岗位配备安检安保人员数量达到规定标准。

实际：通过查阅归档的保安队考勤、执勤记录本以及交接班记录表等资料，保安队已按照约定配备保安员38名，并保证了每天24小时有人轮班在岗。保安员岗位设置如下：保安管理岗位3名，守卫巡逻岗位19名、应急处置岗6名，技术防范岗位4名，安检岗位6名。但该项目绩效指标设定不够细化，指标考核与实际完成内容不够匹配。

2.产出质量质量达标率评价分析

计划：安保安检人员符合行业质量标准。

实际：在安保安检人员选任上，安保公司通过政审及面试、考核等方式，把业务素质最好、专业技术精湛、热爱安保事业、个人形象好的保安人员选送到二分院，分配在一线保安岗位上值勤。二分院行管部多次对保安人员政治情况进行摸底审查，保证了保安队员的纯洁可靠。公司全年累计政审10多人次，分配到二分院，实现了保安队伍里退伍军人过半的目标要求，他们在保安队伍里起到骨干作用。

在保持人员稳定性上，针对保安行业人员流动快的实际情况，保安队做了大量细致思想工作，分析队员思想动态，争取最大限度保持队伍稳定性，同时坚持标准不减、要求不降的原则，保证了保安队伍的整体稳定性。

3.产出时效完成及时性评价分析

计划：项目全年执行，年底完成服务工作。

实际：2020年12月，二分院与安保公司签订了安保安检服务合同并制定相应方案，保障了该项目的执行，并于2021年按照工作方案完成了全年安保安检服务工作，产出时效性较好，按期完成了各阶段及年度总体工作任务，实现了全年安全无事故的总体目标。

4.产出成本成本节约率评价分析

计划：项目预算控制在196.08万元以内。

实际：2020年二分院与戎威远公司签订2021年安保安检服务合同，合同金额196.08万元，每月支付16.34万元。按照现行4300元/人*月的标准计算,已按照约定配备保安员38名，并保证了每天24小时有人轮班在岗。2021年全年共计支付安保安检服务费196.03万元.年末结余0.05万元。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益评价分析

该本项目的实施，完成了对全院配备保安员38名，并保证了每天24小时有人轮班在岗。保安员岗位设置如下：保安管理岗位3名，守卫巡逻岗位19名、应急处置岗6名，技术防范岗位4名，安检岗位6名，保证了单位和职工的安全，为检察业务的有序开展提供了安全秩序的办公场所；提供安全稳定的工作环境，避免不良事故，提升检察工作效率，保障良好检察工作氛围的作用效果显著。

但该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效资料不能充分体现该项目实施对二分院正常办公秩序等的可持续影响。

2.服务对象满意度评价分析

该项目的实施，基本符合年初绩效目标的要求，全院干警人员满意度较高。该项目定期在门卫室、控申大厅等保安队服务场所邀请本院部分干警对保安队进行满意度调查，并按固定格式填写满意度调查，全年填写的满意度调查表共成册12册。该项目满意度调查样本数量大，且干警满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

二分院高度重视绩效评价工作，牢固树立预算绩效管理意识，为了保证本次部门自评工作的顺利开展，认真组织培训学习。在对《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）深入解读的基础上，对部门自评的要求、重点等内容进行了认真领会，对于存在疑问的地方，向财政局及有关绩效评价咨询机构进行了充分的学习和沟通，从而保证了部门自评的质量和深度。

## （二）存在的问题及原因分析

1.该项目的绩效数量、成本、效果指标设定较往年相比较为细化、明确，但绩效指标中设置较简单，安保安检工作绩效指标与绩效目标匹配度不足，如数量指标、质量指标内容较为笼统，未按工作计划方案进行计划。

2.该项目效益指标，对项目实施所产生效益效果的证明资料不够充分，效果指标设置多为定性描述，绩效目标可实现程度衡量依据不足，不利于后期考核及评价。

六、有关建议

（一）建议注重提高绩效目标表的可考量性。根据项目的实际情况，认真梳理合理、明确的数量指标、质量指标、进度指标、满意度指标，以便于项目管理与绩效考核。

（二）建议合理设置绩效指标，增强指标可考核性。建议完善绩效指标内容；其中，完善该服务内容相关的数量指标；进一步细化进度指标的各阶段任务和时间节点。

（三）该项目效益指标可考核性不足，建议完善通过项目实施，提高安保安检工作质量，实施效果等方面指标内容。

（四）注重项目效益和效果资料归集，充分体现实施效益效果，证明资料完善有效，为项目成果提供更加全面的支撑：注意收集留存项目实施前后效果对比的资料，为项目成果提供更具体的数据支撑。

附件：指标体系及评分情况表

指标体系及评分情况表

项目名称：2021年度“安保安检费用”项目

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 评分 | 扣分原因及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |  |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 2 | 个别绩效指标中设置不够细化，绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合实际需求，细化具体岗位安排多少人员等内容，设置较为笼统；部分质量指标不明确，缺乏评价有效性；效益指标没有明确通过安全检查和执勤站岗等确保正常工作秩序和稳定安全的工作环境等发挥的作用、产生效益和效果，以及该项目可持续性指标不明确，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |  |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.99 | 该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（196.03万元/196.08万元）×100%=99.98% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | 5 |  |
| 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 项目效益（25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 15 | 10 | 该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效资料不能充分体现该项目实施对二分院正常办公秩序等的可持续影响。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 91.99 |  |