项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—教师校长素质提升—北京市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 286.325 |  | 286.325 | 286.1 | 10 |  | 99.92142% |  |  | 9.99 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 286.325 |  | 286.325 | 286.1 | — |  | 99.92142% |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在2020年试点基础上，总结试点的实施情况和经验，推广优秀校本研修实施经验；进一步完善平台功能、考核指南；各区全面启动能力提升工程，50-60%的学校实施并完成培训任务。 |  |  |  |  |  | 在总结培训试点经验、探索和完善北京市能力提升工程2.0的实施体系的基础上，结合的教师信息素养发展新机制，进一步完善平台功能、考核指南，在北京市各区60%以上（1522所）的学校开展在职在岗专任教师信息技术应用能力提升培训，并圆满完成培训目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与学习人次 |  | 约9万人次 |  | 参与学习人次133964人 |  | 15 | 15 |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研修通过率 |  | ≥95% |  | 研修通过率100% |  | 15 | 15 |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类活动完成进度 |  | 1-3月，试点经验总结，优秀案例整理更新；4月，筹备全员培训；5月，全面启动全员培训；5-7月，完成约3万人培训；9-12月，完成约6万人培训。 |  | 1-3月，完成试点经验总结，优秀案例整理更新；4-5月，筹备全员培训；6月课程预热，7月，启动全员培训完成3万人注册学习；7-9月，完成约6万人的注册学习；截止12月，共完成13.39万人培训。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本 |  | 遵循项目计划 、严格遵照经费使用办法和使用纪律，总经费计划286.325万元，成本浮动控制在项目计划的5%以内。 |  | 遵循项目计划 、严格遵照经费使用办法和使用纪律，总经费计划286.325万元，成本为286.07万，浮动控制在项目计划的0.09%。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：教师信息技术应用能力 |  | 教师信息技术应用能力有所提升 |  | 通过75学时线上选学，帮助教师从“四学”维度发现信息技术与教学问题解决的融合点，形成信息技术教育教学应用设计方案；落实校本实践，完成信息技术教育教学应用反思，支持学校打造融合创新成果，全面提升教师信息技术应用能力。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：校长信息化领导力 |  | 校长信息化领导力有所提升 |  | 通过与各区域协同，支持区域开展信息化领导力培训，指导学校设计一划两案（学校信息化发展规划、校本研修方案、校本应用考核方案）；提升了校长信息化领导力和校本指导力；形成各校有特色的校本研修主题；促进学校校本研修常态化。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训团队指导力 |  | 培训团队指导力有所提升 |  | 通过与各区域协同，支持区域开展指导团队培训，提升指导团队信息化指导力、资源建设能力。指导区域内学校校本活动开展；入校指导打磨提炼融合创新成果；推荐区域内优秀课例及成果。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师的满意度 |  | ≥90% |  | 教师的满意度为98.7% |  | 4 | 3.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：校长的满意度 |  | ≥90% |  | 校长的满意度为95% |  | 3 | 2.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：指导团队满意度 |  | ≥90% |  | 指导团队的满意度为97% |  | 3 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |  |