项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-市教委财务综合管理平台建设项目（一期）（滚动） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 汤毅 |  |  | 联系电话 | 63911075 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 63.295 | 63.295 | 62.705 | 10 | 99.07% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.295 | 63.295 | 62.705 | — | 99.07% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 计划2021年4月份完成系统的部署、培训和上线试运行，2021年5月份完成验收 |  |  |  | 目前已经完成验收 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 系统开发数量 | 市教委财务综合管理平台1套 | 1 | 20 | 17.4 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 2 | 1.6 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 2.8 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥98% | 98% | 3 | 2.7 |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 | 8700小时 | 8700小时 | 3 | 1.4 |  |
|  |  |  | 系统敌障率 | ≤2% | 0 | 3 | 2.5 |  |
|  |  |  | 故障障响应率 | ≥100% | 100% | 3 | 2.4 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 3 | 2.8 |  |
|  |  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 2020/10/1 | 2020/9/30 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2020/11/1 | 2020/12/1 | 0.5 | 0.4 | 财评时间延长 |
|  |  |  | 用户培训时间 | 2020/12/1 | 2021/3/10 | 0.5 | 0.4 | 受疫情人员管控的影响 |
|  |  |  | 验收时间 | 2021/2/1 | 2021/6/24 | 1 | 0.8 | 受疫情人员管控的影响 |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 1小时 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 10分钟 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 126.59万元 | 126万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 5% | 2.5 | 2.3 |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 工作效率 | 财务基础业务、网上报销等办理水平效率提升30%以上 | 30% | 30 | 24.3 |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8.6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.9 |  |