|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-哲社重点项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王素娟 | | | 联系电话 | 13671089211 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 7.000000 | 7.000000 | 5.120224 | 10 | 73.15% | 7.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.000000 | 7.000000 | 5.120224 | — | 73.15% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、对前期成果分析整理，补充相关资料内容。2、根据前期调研内容进行补充调研，对本市及外地具有典型经验的院校进行调研分析。3、科技成果转化立法与司法实践大数据采集，通过数据加精准检测，对高校科技成果转化立法与司法实践作出分析。 | | | | | 完成对前期成果分析整理，补充相关资料内容；对本市及外地具有典型经验的院校进行调研分析。对高校科技成果转化立法与司法实践作出分析。由于疫情，目标2相关调研工作受到一定影响。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发表论文 | 2篇 | 出版著作一本 | 7.5 | 6 | 基于论文成果数量和经费情况，将原发表论文2篇变更为出版包含课题多篇研究成果著作出版（近20万字） | | |
| 培养研究生 | 6名 | 6名 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 论文发表 | 中文核心期刊 | 中国政法大学出版社出版课题著作一本 | 7.5 | 6 | 基于论文成果数量和经费情况，将原发表论文2篇变更为出版包含课题多篇研究成果著作出版（近20万字） | | |
| 研究生培养6名 | 6名 | 6名 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2020年7月、12月 | 2021年4月 | 10 | 8 | 受疫情影响，研究成果发布时间滞后 | | |
| 成本指标 | 提供公共产品和服务所需成本的控制合理 | 调研、咨询、版面费等6.3万元，学生劳务费0.7万元；专职教师7人，场地45平米 | 共计支出5.120224万元 | 10 | 7 | 因疫情原因，预算差旅费1.8万元没有支出 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 年培养研究生 | 不低于6人 | 培养6人 | 15 | 15 |  | | |
| 初步成果相关管理建议 | 1项 |  | 15 | 10 | 指标设定准确性有待进一步提升； | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象为高校科技管理部门、政府科技政策制定机构、教师和学生不低于95% | 不低于95% | 98% | 10 | 8 | 完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **82.31** |  | | |