项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-清华大学附属中学将台路校区一期消防验收设计改造费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范忠伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994838 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 303.295042 | 303.295042 |  | 303.295042 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 303.295042 | 303.295042 |  | 303.295042 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清华附中将台路校区一期改造，完成消防验收核审及验收。根据2018 年新修订的消防法实施新规及消防改革政策变化（消防局审批改为住建部审批消防验收），针对消防验收提出的问题，对教学楼、实验楼、食堂、宿舍楼、综合楼、消防水泵房及水池和校园室外进行设计施工改造，达到可完成消防验收的目的。 |  |  |  |  |  | 在2021年5月月末已经完成将台路校区教学楼、食堂、男生宿舍楼、综合楼和校园室内外设计施工改造，并完成验收。因疫情影响，实验楼、女生宿舍楼已于2022年2月份完成改造，预计5月底前完成消防验收。目前还剩余消防水泵房及水池等部分未成，水泵房和水池不影响消防验收。根据防疫要求，预计最晚在2022年8月暑期完成全部施工。相关工程合同已签订。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼、实验楼、食堂、男生宿舍楼、女生宿舍楼、综合楼、消防水泵房及水池和校园室外进行设计施工改造 |  |  | 7 | 6 | 20 |  | 19 |  | 消防水泵房及水池因疫情原因未进行，2022年暑期进行。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各改造建筑施工质量 |  |  | 符合国家和北京市相关施工规定 | 10 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 改造完工期限 |  |  | 2021年12月底 | 2022年8月底 | 20 |  | 18 |  | 因疫情影响，只能假期施工。但2022年寒假有冬奥会对工期产生影响。消防水泵房及水池等施工最晚完成时间为2022年8月暑期。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金额度 |  |  | 控制在预算资金内 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 清华附中优质教学资源的覆盖范围 |  |  | 扩大 | 增加教学资源 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成消防验收 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生对施工的满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |