|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作交流-＂一带一路”外国留学生奖学金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 首都经济贸易大学 | | | | |
| 项目负责人 | | | 王少国 | | | | 联系电话 | | 15120097288 | | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 40.000000 | 40.000000 | | 39.700000 | | 10.00 | | 99.25% | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.000000 | 40.000000 | | 39.700000 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我校为加快推进教育对外开放，更好地服务于国家“一带一路”教育开放战略，与云南省普洱学院、红河学院、保山学院等3所国门大学签订了“1+3”教育联盟战略框架协议，以面向东盟国家共同招收和培养留学生为合作优先方向。2021年拟奖励此项目成绩优秀的学生：硕士研究生4人，奖励标准3万元每人；本科生14人，奖励标准2万元每人。 | | | | | | 2021年共有19名学生获得“一带一路”外国留学生奖学金本科生17人，34万元，硕士研究生2人，5.7万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进 措施 | | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | “一带一路”奖学金项目硕士研究生 | 3% | 17人 | 8 | | 6 | | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | | |
| “一带一路”奖学金项目本科生 | 1% | 2人 | 7 | | 5 | | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | | |
| 质量指标 | 学历生占留学生总数的 | 大于20% | 大于30% | 15 | | 15 | |  | | | |
| 时效指标 | 2021年7月发放比例 | 30% | 按计划时间完成相应工作 | 5 | | 5 | |  | | | |
| 2021年12月底发放比例 | 100% | 按计划时间完成相应工作 | 5 | | 5 | |  | | | |
| 成本指标 | 硕士研究生4人，奖励标准3万元每人 | 12万 | 实际支出2万元 | 5 | | 4 | | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | | |
| 本科生14人，奖励标准2万元每人 | 28万 | 实际支出34万元 | 5 | | 4 | | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 留学生学费等的总收入比2020年增长 | 2%左右 | 无增长 | 30 | | 26 | | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 学校满意度 | 大于90% | 学校满意度大于90% | 5 | | 4.5 | | 基本完成满意度指标 | | | |
| 受益留学生的满意度 | 大于95% | 受益留学生的满意度大于95% | 5 | | 4.5 | | 基本完成满意度指标 | | | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **88.93** | |  | | |