附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 施继龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.6 | 49.6 |  | 48.4922 |  | 10 |  | 97.77% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）累计完成3T古籍书画数字资源采集处理任务；（2）完成数字资源库软硬件平台搭建，初步建成古籍子系统、书画子系统；（3）开展各项技术服务3次以上；（4）发表论文或申请专利或申请著作权1-3篇/件；（5）培养本科生、硕士生10人以上。 |  |  |  |  |  | （1）累计完成3.5T古籍书画数字资源采集处理任务；（2）完成数字资源库软硬件平台搭建，初步建成古籍子系统、书画子系统；（3）开展各项技术服务3次；（4）发表论文2篇；（5）培养本科生、硕士生12人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文发表（单位：篇） |  |  | ≤3 | 2 | 10 |  | 8 |  | 2021年度已完成1篇论文投稿，该期刊发表周期较长，等待正式发表。 |  |
|  |  |  | 指标2：数据采集（单位：T） |  |  | ≥3 | 3.5 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：技术服务（次） |  |  | ≥3 | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：培养学生（人） |  |  | ≥10 | 12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：论文发表于核心期刊及以上期刊的比例（%） |  |  | ≥95 | 100 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 产出投入比经济性 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 9 |  | 在已有产出的基础上，拟提升论文发表、学生培养等方面的产出。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益持久度 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 9 |  | 拟提升相关印刷、出版等单位技术服务次数，发挥项目的社会效益。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 人才培养质量 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 人才培养满意度（%） |  |  | ≥95 | ≥95 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： 技术服务满意度（%） |  |  | ≥95 | 100 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。