附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业院校素质提高工程中央资金(2021年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王纪东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220698 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145 | 145 |  | 95.298215 |  | 10 |  | 65.72% |  | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145 | 145 |  | 95.298215 |  | — |  | 65.72% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，推动产教结合，凝聚政、行、企、校、研各方资源与力量，提高受训教师在专业科技应用创新方面的教学科研能力和1+X职业技能等级证书课程的研发能力，推进北京市及全国高等职业院校高素质教师队伍建设，开展校企合作，促进产教融合。 |  |  |  |  |  | 项目实施后，推动了产教结合，凝聚政、行、企、校、研各方资源与力量，提高了受训教师在专业科技应用创新方面的教学科研能力和1+X职业技能等级证书课程的研发能力，推进了北京市及全国高等职业院校高素质教师队伍建设，通过校企合作，促进了产教融合。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人数 |  |  | 1237人次 | 1425人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训学时 |  |  | 12000学时 | 112000学时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训期数 |  |  | 9 | 10 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训期数 |  |  | 线上培训和线下培训相结合 | 线上培训和线下培训相结合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训项目成果转化为教学项目率 |  |  | 50%以上（含） | 50%以上（含） | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训实践能力证书标准 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培训质量合格率 |  |  | 98%以上 | 98%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目经费、绩效完成时间 |  |  | 2021.12.31 |  | 5 |  | 3.2 |  | 两年滚动，2022年继续执行 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算范围 |  |  | 145万以内 | 95.298215万 | 5 |  | 3.2 |  | 两年滚动，预计2022年底前支付 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：教师的教学培训能力 |  |  | 能够进行教学和培训 | 能够进行教学和培训 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师的评价能力 |  |  | 能够进行评价 | 能够进行评价 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：受训教师的专业水平 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学科在北京市的影响力 |  |  | 提高 | 提高 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受训教师满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目主管满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.9 |  |  |  |