| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵云云 |  |  | 联系电话 | 13601024626 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 16.000000 | 16.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1）对学科专业建设和学术研究提出创新性、战略性构想，带领本学科在其前沿领域达到国际或国内先进水平； （2）指导省部级及以上重大科研项目研究，讲授本学科专业核心课程或开设学科前沿领域的讲座，指导博士生、硕士生； （3）协助组建并领导团队建设，积极培育学科领军后备人才，提升团队人才培养、科学研究和社会服务的整体能力。 |  |  |  |  | 方维规：2021年发表学术论文2篇，2021年7月6、8日参加首师大举办的研究生学术大会，担任比较文学与世界文学组评点专家。2021年6月5日为比较文学系研究生发表学术报告。 李宇明： 1.2021年招收博士生1人;指导19级博士生撰写开 题报告；指导19、20级博士生撰写学业论文。 2.邀请业内学术专家开展“语言生产力系列学术讲座 ”；本人2021年共做学术报告45场次。 3.指导的语言产业研究院被国内外语言学及应用语言学专家认为已经做到了“国内领军、国际前沿”，在推动“产学研结合”，服务国家语言战略方面已经形成了较强的品牌影响力和社会关注度。 4.2021年，以首都师范大学名义在权威核心期刊发表论文《试论个人语言能力和国家语言能力》 语言文字应用，2021（3）. 蒋毅：一、继续担任心理学院2019级本科生“领航班主任”。切实落实首都师范大学—中国科学院心理研究所科教融合创新中心相关职责，与心理学院师生进行交流，负责解答同学们提出的问题。 二、继续将每周四下午设定为学生答疑时间，就学生学业上的问题进行沟通和答疑。 三、积极参与学院学科建设和人才培养工作 1. 积极参与北京市重点实验“学习与认知”实验室的重要工作以及项目评审等相关活动。 2. 作为心理学院“十四五规划”工作小组成员，积极参与心理学院的相关调研和研讨工作，并努力提升心理学院的学科建设和科学研究水平。 3. 为学院青年教师申请科研项目提供支持。 4. 参与人才培养方案修订，研究生优秀论文评审活动。 5. 2021年4月15日下午，以“生物社会信息的视觉加工研究”为主题，开展主题讲座。 6. 2021年5月6日，为参观中科院心理所的心理学院学生做讲座。 孙周兴：1.学术报告： 《未来哲学的基本概念》2021.5.21。首师大文科楼。2.2021年5月21-6月20日研讨和答疑课。参加者有哲学系和教育学系师生。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 3-4 | 3篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学术报告、工作坊 | 2-3 | 5场 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指导研究生 | 2-3 | 2人 | 10 | 8 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 10 | 8 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 16 | 16 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 特聘教授 | 4 | 4 | 30 | 25 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |