| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市乡村幼儿园教师专业素养提升培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李相禹 |  |  | 联系电话 | 13811790359 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 21.900000 | 13.188750 | 10 | 60.22% | 6.02 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从北京市远郊区县选择50名爱岗敬业、具有较强发展潜力的幼儿园教师作为培养对象，通过参与培训项目，更新转变教育观念，按照国家的教育方针，提升贯彻落实素质教育所需要的课程资源开发、课程组织实施与反思评价的能力，从而提升乡村幼儿园的教育质量，促进基础教育的城乡均衡发展。 |  |  |  |  | 1.乡村幼儿教师深入了解国家教育方针的要求，转变教育观念，树立素质教育观。2.乡村幼儿教师提升了生活化课程的设计与实施，依据评价与反思的能力。3.以幼儿园课程建设为抓手，促进了乡村幼儿园的内涵式发展与质量提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：培训人数 | 50人 | 79人 | 8 | 7 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训天数 | 20天 | 完成10天理论培训+10天工作坊研修 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 7 | 成果总结不完整，加强数据分析统计 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训时间 | 2020.3-2020.12 | 如期完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 21.9 | 13.18875 | 5 | 3 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：乡村教师课程资源开发能力 | 提升 | 提高了教师的课程资源开发能力 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：乡村教师课程组织与实施能力 | 提升 | 提高了教师的课程组织与实施能力 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：乡村教师课程评价与反思能力 | 提升 | 提高了教师的课程评价与反思能力 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.02 |  |  |  |