附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-中等职业学校国家助学金（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都体育学院附属竞技体育学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 叶伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62489829 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 切实保障学生的正常训练和学习，减轻家庭负担，营造和谐的校园环境。 |  |  |  |  |  | 专项资金全部保障学生的正常训练和学习，减轻家庭负担，营造和谐的校园环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养运动员取得各类比赛名次 |  | 全国冠军五名，各类比赛前八名十人次 |  | 9人次全国前八 | 20 |  | 14 |  | 冠军培养率不高，下一步更加科学化进行指导训练力争取得好成绩 |  |
|  |  | 质量指标 | 升学率 |  | 30% |  | 58% | 10 |  | 9 |  | 升学率完成较好，说明经费效果使用效益好，下一步更加科学制定升学率指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  | 2020.10—2019.12确定项目实施方案；2021.01-2021.03确定实施单位，项目实施；2021.03-2021.12项目运行 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制 |  | 3.25万元以内 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养优秀运动员；减轻家庭负担；营造和谐社会环境 |  | 培养优秀运动员；减轻家庭负担；营造和谐社会环境 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益群体满意度 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |