附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高—职业教育创新发展—实训基地建设—食品加工工业4.0赋能中心一期（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双石，杨国伟 |  |  |  | 联系电话 | 13146343884,15810831880 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 425.107935 | 424.603980 | 10 | 99.88% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 425.107935 | 424.60398 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成果汁乳品生产线、葡萄酒生产线、啤酒生产线自动化升级改造和监测检验设备的安装、调试和验收，完成实训基地功能提升，保证食品加工工业4.0赋能中心设备持续使用5-10年，为10家以上企业提供技术服务，企业横向到帐100万元，开发至少10个实训项目，承担创新型模块课程和小学期课程至少10门，完成500名创新型人才培养，使项目主要服务对象生物工程学院师生和深度合作企业，达到满意。 |  |  |  |  | 初步完成了果汁乳品生产线的安装、调试，完成中试基地功能提升，保证食品加工工业4.0赋能中心设备持续使用5-10年，为5家企业提供技术服务，签订企业横向合同476万元，到账91万元，参与互联网+大学生创业获奖6个，发表文章4篇，申请专利6项，开发6个实训项目，承担创新型模块课程和小学期课程5门，完成校内238名人才培养，使项目主要服务对象生物工程学院师生和深度合作企业，达到满意。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50） | 数量指标 | 指标1：建设成果汁乳品生产线 |  | 1批 | 初步完成了果汁乳品设备的安装 | 10 | 9 | 因疫情，设备安装调试未能正常进行，待疫情好转马上实施验收 |  |
|  |  |  | 指标2：建设成啤酒生产线 |  | 1批 | 设备已到位 | 10 | 9 | 因疫情，设备安装调试未能正常进行，待疫情好转马上实施验收 |  |
|  |  |  | 指标3：建设成葡萄酒生产线 |  | 1批 | 设备已到位 | 10 | 9 | 因疫情，设备安装调试未能正常进行，待疫情好转马上实施验收 |  |
|  |  |  | 指标4：建设成生产线校对及质量监测检测设备 |  | 1批 | 初步完成了部分设备的调试 | 10 | 9 | 因疫情，设备安装调试未能正常进行，待疫情好转马上实施验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2022年6月底之前 | 2022年6月26日完成项目验收 | 5 | 5 | 两年滚动 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格执行预算 |  | 425.107935万元 | 实际完成424.603980万元，未超预算 | 5 | 5 | 两年滚动 |  |
|  | 效益 指标（30） | 经济效益 | 指标1：横向收入 |  | ≥100万元 | 签订合同476万元，已到账91万元。 | 4 | 3 | 两年滚动，预计2022年底前完成 |  |
|  |  |  | 指标2：为企业提供技术服务 |  | ≥10家 | 5家 | 4 | 3 | 两年滚动，预计2022年底前完成 |  |
|  |  |  | 指标3：培养创新型学生数量 |  | ≥500人 | 238人 | 4 | 3 | 两年滚动，预计2022年底前完成 |  |
|  |  |  | 指标4：承担创新型模块化课程和小学期课程 |  | ≥10门 | 5门 | 4 | 3 | 两年滚动，预计2022年底前完成 |  |
|  |  |  | 指标5：人才培养 |  | 完成了2项X证书考试 | 完成1+X“食品检验管理”和“运动营养咨询与指导”职业技能等级（中级）培训和考证。 1+X职业技能等级（中级）培训和考证。 | 4 | 3 | 两年滚动，预计2022年底前完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：校企合作 |  | 可促进校企深度合作，共同解决技术难题 | 与北京康比特食品有限公司共建课程，共建科研团队研究新技术、新工艺。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 |  | 为企业及相关领域提供技术支持和服务 | 与企业合作开发培训项目，签署合作协议，提供实验室应用等技术服务。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表论文、指导大学生互联网+比赛、申请专利等 |  | 发表论文、指导大学生互联网+比赛、申请专利等 | 发表论文4篇、指导大学生互联网+比赛获奖6项、申请专利6项 | 4 | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业 |  | 满意度90%以上 | 已开展满意度调查，但数据不够 | 5 | 4 | 因疫情原因，一些校企合作项目延期进行，满意度的调查只能等项目实施后开展。 |  |
|  |  |  | 指标2：学生 |  | 满意度90%以上 | 开展满意度调查，满意度均达到90%以上 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |