| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京高校性健康教育现状调查与师资能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 于萍 |  |  | 联系电话 | 13520969073 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.019750 | 20.019750 | 20.019750 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在100余所高校开展性健康教育现状调查以及进行性健康教育师资的理论和实践培训，形成对北京市各高校性健康教育方法和内容的建议与示范。 |  |  |  |  | 高校开展性健康教育现状调查以及进行性健康教育师资的理论和实践培训，形成对北京市各高校性健康教育方法和内容的建议与示范。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 重点开课高校 | ≥5所 | 5所 | 5 | 4 | 目标制定较简单，仍需完善 |  |  |
|  |  |  | 教师培训 | ≥100人次 | 110人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学科目 | ≥4门科目 | 5门 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 性教育课优质教案 | ≥10个 | 18个 | 5 | 4 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题校性健康教育的理念、知识和方法提高，能够胜任教育教学实践。 | ≥80%重点开课高校准备开设合格的性健康教学课程。 | 80%以上 | 6 | 5 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 学生受益 | ≥80%开课高校学生通过性健康课程获得对心身发展有益的教育。 | 80%以上 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师、学生从性健康教学及优质教案推广中受益 | ≥90%参加培训的高校教师、学生从性健康教育课程及优质教案推广中获得必要的教学指导和科学的性教育观念。 | 95%以上 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 上半年一次培训下半年一次培训 | 调整为1次培训 | 6 | 5 | 调整为1次培训，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 20.01975 | 20.01975 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 参训课题校教师对性教育的教育理念、知识及能力有所提高 | ≥90%（参加活动教师中） | 95%以上 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参训课题校学生的性教育理念、知识、能力有所提高。 | ≥90%（听课的学生中） | 95%以上 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师、学生在性健康教育课程的理论和教学实践中汲取优秀教学经验和科学的性教育知识、技能和观念，并形成初步统一的教学大纲 | ≥90%（听课的教师和学生中） | 95%以上 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |