附件3

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-2021年北京市中小学教师资格考试 直属单位业务发展-中小学教师资格考试项目（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育考试院 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史文龙 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 82837294 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 851.876 | 1186.8184 | 1142.75315 | 10 | 96.3% | 9.63 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 851.876 | 1186.8184 | 1142.75315 | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京教育考试院负责笔试的考务组织和有关考务工作的实施落实。一年组织两次考试。考试院将以专业化的考试组织管理，营造公开、公平、公正的考试环境，为考生、考点提供优质的考试服务。做到考生满意、家长满意、学校满意和社会满意。 |  |  |  |  |  | 在教育部和市教委的大力支持下，在考试院各级领导的关心和指导下，依托考试院成熟完善的考务管理机制，在各处室和各考点的大力支持下，顺利完成全年的考试组织工作，各项绩效指标圆满完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标（5分） | 建设考点数 |  | >70个 |  | 98 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 组织报名 |  | 12.5万人 |  | 175136 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 考点组考费下拨数 |  | 25万科次 |  | 353820 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 考区组考费下拨数 |  | 18.125万人次 |  | 254112 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 考生条形码制作数 |  | 26.25万 |  | 380084 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 组织考试科次数 |  | 25万科次 |  | 356227 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 召开全市考务和总结会议 |  | 3次 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国考务和视频工作会议 |  | 4次 |  | 4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 上报扫描数据 |  | 2次 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 考务资料印刷数 |  | 50000 |  | 43000 | 0.5 | 0.43 |  | 部分材料发放采用电子版 |  |
|  |  |  | 劳务人员聘用 |  | ≥30人 |  | 78 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 技防设备租赁台数 |  | 4580台 |  | 1993 | 0.25 | 0.1 |  | 考点自备量增加 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 组考过程规范有序，做好安全保密工作 |  | 安全保密 |  | 安全保密 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营造公开、公平、公正的考试环境 |  | 公平公正 |  | 公平公正 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 做到学校满意 |  | 满意 |  | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标（15分） | 制定考试实施方案 |  | 上半年：2020年12月初/下半年：2021年6月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 启动考试宣传工作，完成考务管理办法的修订 |  | 上半年：2020年12月底/下半年：2021年7月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 设立考点和确定可用考场 |  | 上半年：2021年1月初/ 下半年：2021年7月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织报名 |  | 上半年：2021年1月初/ 下半年：2021年9月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织考试 |  | 上半年：2021年3月初/ 下半年：2021年11月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 考试总结 |  | 上半年：2021年3月底/ 下半年：2021年11月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（15分） | 项目预算 控制数 |  | 40元/人科 |  | 40元/人科 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效果 指标 (30分) | 效益 指标（30分） | 北京市中小学教师资格考试改革试点工作 |  | 平稳推进 加强 |  | 平稳推进 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 考试管理 |  |  |  | 得以加强 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 教师队伍整体素质 |  | 提升 |  | 得到提升 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 考试评价 |  | 完善 |  | 得到完善 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分） | 服务对象满意度标 | 承办高校满意度 |  | 加强服务管理 |  | 得到认可 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.41 |  |  |  |