附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 772-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年教师队伍能力提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵川龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13141485861 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 48.444750 |  | 48.444750 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 48.444750 |  | 48.444750 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.宫本培训；2.业研活动；3.小组教师及兼职教师能力提升；4.教务教学管理工作调研；5.课题研究。 此项目旨在建设专业素质高、研究能力强的教师队伍。重点在于促进适应期干部教师尽快成熟，成长期教师在教育理念、教育能力上加速提升，成熟期教师向骨干和学科带头人发展。保证每名教师有20课时以上的继续教育和宫本培训，部分教师能够外出交流学习。通过项目实施，达到教师队伍梯次建设，促进教师队伍整体提高。 通过此项目建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、高素质和专业化的校外教师队伍，让更多的学生享受更优质的校外教育，产生长远持久的社会效益和影响。 |  |  |  |  |  | 1.宫本培训；邀请全国知名专家等进行授课指导，完成培训计划。 2.业研活动；邀请专家为业研组教师进行指导，点对点提高专业教师能力。 3.小组教师及兼职教师能力提升；完成中心微课及“四个一”项目公开课录制，邀请专家听课指导，小组教师教育教学能力得到提升。 4.教务教学管理工作调研；外出调研教务教学管理工作，探索教务教学管理的途径和模式。 5.课题研究；两项课题完成开题工作并稳步进行研究，助力教育教学管理制度逐步完善落实。 初步形成专业素质高、研究能力强的教师队伍。促进适应期教师尽快成熟，成长期教师在教育理念、教育能力上加速提升，成熟期教师向骨干和学科带头人发展。保证教师继续教育，达到教师队伍梯次建设，促进教师队伍整体提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 受益教师 |  |  | 1000余人次 | 900 人次 | 5 |  | 4.5 |  | 疫情影响，部分线下交流培训活动人数减少， 活动以线上线下等多种形式开展，做好会后分享总结。 |  |
|  |  |  | 开发教学资源 |  |  | 4册400本 | 4册400本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动的次数 |  |  | 1000人次 | 600 人次 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，部分线下交流培训次数及活动人数减少。 活动以线上线下等多种形式开展，做好会后分享总结。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过市教委审核的比例 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务学生的人数 |  |  | 全市学生6000余人 | 全市学生7100人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学反思数 |  |  | 60余篇 | 48篇 | 5 |  | 4 |  | 部分兼职教师未按时提交提交成果。 加强培训管理，做好作业考评工作。 |  |
|  |  |  | 教学方案数 |  |  | 60余篇 | 49篇 | 5 |  | 4 |  | 部分兼职教师未按时提交提交成果。 加强培训管理，做好作业考评工作。 |  |
|  |  |  | 微课、公开课 |  |  | 100余课时 | 110 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 在项目截止前完成所有计划执行，但部分项目执行时间比计划延迟 | 5 |  | 4.5 |  | 预算于年中批复，因此部分培训未按预计时间完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 小于等于48.444750万元 | 48.444750万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 教学质量 |  |  | 学生获得感增强，家长满意度提升 | 微课公开课录制超预期完成，教学质量提升，家长满意度提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 教师在全市的影响力 |  |  | 影响力增强 | 疫情期间服务首都儿童7100人，两名教师获得正高职称，社会影响力加强 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训质量满意度 |  |  | 90%以上满意 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |