| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贺立春 |  |  | 联系电话 | 13901052461 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.160000 | 9.160000 | 9.160000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 用此奖学金招收一带一路沿线国家高端人才培养，为8人资助紫禁城奖学金。 |  |  |  |  | 招收一带一路沿线国家高端人才培养，为8人资助紫禁城奖学金。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 一带一路沿线国家高端人才培养：为8名学生提供紫禁城奖学金 | 8 | 8 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一带一路沿线国家高端人才培养 | 按计划完成。为8人提供紫禁城奖学金 | 按时为8位有资质学生提供紫禁城奖学金 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 以学期为单位，一年分二次发放 | 6月完成50%；12月完成100% | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内 | 9.16万元 | 9.16 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 对学校的促进作用 | 一带一路沿线国家留学生人数的增加为学校带来了可观的经济效益，有利于学校其他配套设施的建设。招收留学生有利用促进学校国际化进程 | 提升校园国际化水平；促进与一带一路沿线国家的交流合作。计划招收“一带一路”沿线学历新生50人 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 听课的教师、家长和学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |