|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 高国伟 | | | 联系电话 | 88803511 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1225.200000 | 1225.200000 | 1146.100000 | 10 | 93.54% | 9.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1225.200000 | 1225.200000 | 1146.100000 | — | 93.54% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 调动全体研究生学习积极性，提升研究生学风建设层次，保障研究生基本生活。提高我校研究生培养质量，激励研究生勤奋学习、积极进取。 | | | | | 实行学业奖学金评审，大大的调动了研究生学习积极性，同学们更加努力的投入到课程学习、科研实践、论文撰写工作中。极大的激励了研究生学习热情。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 博士奖励方案 | 一等奖20%，15000元；二等奖20%，11000元；三等奖40%，7000元 | 2021级：一等奖20%，15000元；二等奖20%，11000元；三等奖40%，7000元。高年级：100%，8000元。 | 7.5 | 7.5 | 学校设置了过渡期。新生新办法，老生老办法 | | |
| 硕士奖励方案 | 一等奖10%，12000元；二等奖20%，8000元；三等奖30%，4000元。 | 2021级：一等奖10%，12000元；二等奖20%，8000元；三等奖30%，4000元。高年级：一等奖10%，8000元；二等奖30%，5000元，三等奖60%，3000元 | 7.5 | 7.5 | 学校设置了过渡期。新生新办法，老生老办法 | | |
| 质量指标 | 评审正确率 | >99.9% | 99.96% | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 投诉率 | <0.5% | 0.36% | 7.5 | 7 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 开始评审时间 | 2021年9月 | 2021年10月14日 | 5 | 4 | 政策调整，开始评审时间稍有调整 | | |
| 评审结束、奖金发放时间 | 2021年11月30日前 | 2021年11月18日 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 该项目总成本控制额度 | 1225.2万元 | 1146.1万元 | 10 | 8 | 预算执行率为93.54%，有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 课程成绩合格率 | 高于95% | 96% | 10 | 10 |  | | |
| 学术论文数量 | >180 | 189 | 10 | 10 |  | | |
| 高水平学术论文数量 | >20 | 23 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未设置 |  | 导师满意度89%，学生满意度80% | 10 | 7 | 年初绩效目标申报未设置具体指标值，考核难度增加，不应得满分 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.85** |  | | |