附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划—智慧商旅视觉营销实训室（1期）建设(央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201412446 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 48.961100 |  | 48.961100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 48.961100 |  | 48.961100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造现代商旅服务专业（群）电子商务生产性实践教学环境 |  |  |  |  |  | 打造现代商旅服务专业（群）电子商务生产性实践教学环境 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成智慧商旅视觉营销实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所供设备质量符合的国家标准《GB/T10159-2002》 |  |  | 符合标准 | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 推进进度 |  |  | 2021年12月完成 | 2021年12月完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  |  | 48.9611万元 | 48.9611万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升师资培训能力，提高教育教学工作者的工作能力，提高教学质量 提升学生实践能力，为行业培养全面素质的人才，推动行业发展 |  |  | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升学校知名度，接待各类参观交流项目 |  |  | 3次 | 3次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升社会服务能力，承接社会服务项目 |  |  | 2项 | 2项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的建设将在6年内持续发挥影响。 |  |  | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 校领导满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 校内师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 100 |  |  |  |