项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—中小学生语言能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓鸿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994960 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 123.484 | 123.484 |  | 123 |  | 10 |  | 99.6% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 123.484 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：组织举办全市跨区的中小学生诵读、演讲、辩论系列活动，增强参与面和影响力。举办京津冀中小学生辩论赛，丰富专家资源，充实中小学生辩论俱乐部专家库，并完善学习资源体系，举办日常学习活动。通过中小学生语言能力提升工作专项，整体提升全市中小学生的口语表达能力和母语素养，为学生语文学习提供支撑，为他们的成长成才奠基。 |  |  |  |  |  | 完成组织全市跨区的中小学生诵读、演讲、辩论系列活动，增强参与面和影响力。举办京津冀中小学生辩论赛，丰富专家资源，充实中小学生辩论俱乐部专家库，并完善学习资源体系，举办日常学习活动。达成年度总体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办一次全年性全市大型活动“北京市中小学生系列辩论赛”，比赛形式从辩论扩展到诵读、演讲及辩论，让更多学校参与到跨校活动中，激发不同年龄段学生参与热情，展现学习成果。 |  |  | 不少于1764人次 | 2704 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办一次京津冀中小学生辩论赛 |  |  | 不少于133人次 | 150 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学生参与学习活动考核通过率 |  |  | ≥60% | 70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 11月完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过123.484万元 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 北京市中小学生辩论赛在北京市及全国的影响力 |  |  | 增强 | 增强 | 10 |  | 9 |  | 赛事在北京市的影响力增强，但在全国的影响力尚局限于京津冀地区，后续将加强与全国各地语委的交流，推广该赛事经验 |  |
|  |  |  | 中小学生辩论俱乐部在北京市的知名度和影响力 |  |  | 增强 | 增强 | 10 |  | 9 |  | 中小学生辩论俱乐部在北京市知名度和影响力随参与赛事人员的增多而得到增强，后续需通过宣传和常态化活动设计，让更多未参与该项目的学生、学校、公众了解它 |  |
|  |  |  | 北京市参与和观看活动的学生的语言表达能力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 9 |  | 参与和观看活动的学生，经过短期实战和培训，语言表达能力得到提升。但需进一步努力，调动学校、学生的积极性，鼓励自发设计和常态化参与此类活动，以期达到持续长效学习和循环巩固提升的效果 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥80% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，众多家长无法亲至现场体验活动，难以向组织老师直接寻求答疑。且选手及家长专业认知水平参差不齐，因此该年度接到该项目市民热线咨询近十起。虽咨询均已回复解答且妥善解决，但后续工作方案中要考虑专业知识普及，家长及周边人群心理疏导等问题。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |