## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人才质量培养—师范学院MIDI琴房升级(分类发展）
主管部门 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 师范学院
项目负责人 |  | 马涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64249404
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 104.3651 | 104.3651 |  | 104.3651 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 104.3651 | 104.3651 |  | 104.3651 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实验室项目建设，支持电脑音乐、音乐创作课程等专业课程实践教学环境，每学年支持8个班的实践教学任务，每年支持学生参加各类竞赛获奖5项以上 | [5 empty] | 项目建成后2021年下半年支持师范音乐1901B、师范音乐2101S和师范音乐1801B三个教学班的排练实践（Ⅱ）、排练实践（Ⅲ）、音乐制作（Ⅰ）三门课程的教学任务和8各班的业余练习服务。获得市级、校级各类比赛19项，其中一等奖3项，二等奖8项，三等奖8项，除支持日常正常上课及学生竞赛外，每周一职周四8：00-20：00对学生免费开放。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标（60分） | 数量指标（30分） | 指标1：实验室建设 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
标 |  |  | 指标2：每年支持班级实践 |  |  | 8 | 11 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：实验室利用率 |  |  | 70% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：每年服务学生人次 |  |  | >6000 | 7500 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：产品标准 |  |  | 达到国家标准 | ISO9000 | 5 |  | 4.6 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续提高项目建设质量
|  | （10分） | 指标2：每年学生在音乐类比赛中获奖 |  |  | >5项 | 19项 | 5 |  | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将加强学生在项目进程中专业水平
|  | 时效指标 | 指标1：完成项目公开招标前的各类准备工作 |  |  | 2021年4月前 | 完成 | 3 |  | 3
|  | （12分） | 指标2：完成项目的公开招标工作； |  |  | 2021年4至6月 | 5月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：完成项目的实施和调试工作； |  |  | 2021年7至8月 | 完成 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：项目正式投入使用，并完成项目的总结工作； |  |  | 2021年9至12月 | 完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 104.3651万 | 104.3651万 | 8 |  | 8
（8分）
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（10分） | 指标1：促进师范生人才培养质量 |  |  | 提升学院人才培养质量 | 该项目的建设促进师范学院人才培养质量的进一步提升，支持师范学院音乐学专业和学前教育专业学生的音乐创编实践活动；；通过本项目的建设，提升师范生的音乐创编能力，更好的培养适应首都发展需求的未来教师，也为学校提升了社会影响力； | 10 |  | 8.8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 可持续影响指标（10分） | 指标1：持续提升师范生培养质量 |  |  | 连续6年促进师范生人才培养 | 本项目将至少保证连续使用6年以上，持续促进师范学院的人才培养 | 10 |  | 9.4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力保持项目影响力
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 指标1：师生满意度 |  |  | 学生满意度达到99%；授课教师及相关管理人员的满意度达到99%。 | 师生满意度达到95% | 10 |  | 8.9 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7