| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-学习与思维小学骨干教师研修班 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张志坤 |  |  | 联系电话 | 13910056444 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 17.920000 | 9.710000 | 10 | 54.19% | 5.42 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实《2020年北京市教育对口支援与区域合作项目任务表》的培训任务，目标1：提升小学学科教师专业水平，使学员理解新的教育理念，以思维全面发展为新起点，促进教学观念和教学行为的转变。目标2：培养一批展现首都小学教育理论研究与实践风采的新时代名师。 |  |  |  |  | 已完成相关培训 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 向基础教育倾斜-学习与思维小学骨干教师研修班，50人32天 | 50人32天 | 50人 | 20 | 18 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成对培训班高质量的培训任务，促进教师人才培养和教师队伍建设，促进学科发展 | 100% | 100% | 20 | 18 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 17.92 | 9.71 | 5 | 2.5 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升小学教师专业水平。培养一批展现首都小学教育理论研究与实践风采的新时代名师。 | 100% | 受益学员达到50人次/学年 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.92 |  |  |  |