附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-2021年北京市基础教育教学成果奖评审项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜丽萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171902 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.626 | 52.456 |  | 45.566 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成2021年北京市基础教育教学成果奖申报、评审工作。（2）通过组织成果奖评审、推广，展示首都基础教育教学成就，总结教育教学经验，引领教育创新发展，提高北京基础教育教学成果在全国的影响性，促进北京市基础教育事业的科学发展。 |  |  |  |  |  | （1）完成2021年北京市基础教育教学成果奖申报、评审工作。（2）展示了首都基础教育教学成就，总结教育教学经验，引领教育创新发展，促进北京市基础教育事业的科学发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标15 | 编制、发布《关于开展2021年北京市基础教育教学成果奖评审工作的通知》 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织全市各级各类学校、教育教学研究机构、学术团体申报奖励数 |  |  | ≥420项 | 453项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专家评审确定2021年北京市基础教育教学成果特等奖、一等奖 |  |  | ≥60项 | 60项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专家评审确定2021年北京市基础教育教学成果二等奖 |  |  | ≥100项 | 100项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年北京市基础教育教学成果奖成果汇编 |  |  | ≥150万字 | 收集成果总结500万字以上 | 3 |  | 2 |  | 根据市教委、市人社局、市财政成果奖励工作统一安排，成果公示工作推迟到2022年进行，因此无法完成获奖成果汇编编辑工作。 |  |
|  |  | 质量指标15 | 成果实践检验率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成果可推广率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标10 | 发布《关于开展2021年北京市基础教育教学成果奖评审工作的通知》，参与成果奖申报的单位、学术团体和个人准备申报材料。 |  |  | 2021年2月至5月 | 2021年9月 | 3 |  | 2 |  | 市教委于9月18日发布《预通知》组织参与成果奖申报的单位、学术团体和个人准备申报材料。 |  |
|  |  |  | 受理各区教委、市级从事基础教育教学研究的单位和学术团体的成果申报，并进行成果分类。 |  |  | 2021年6月至8月 | 2021年11月 | 3 |  | 2 |  | 根据市教委、市人社局、市财政成果奖励工作统一安排，11月20日开始成果奖申报工作。 |  |
|  |  |  | 召开评审会，经过初评、复评后，评选出获奖的优秀成果，报送领导小组和市教育工委、市教委办公会审核。 |  |  | 2021年9月至11月 | 2021年11月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《2021年北京市基础教育教学优秀成果汇编》，在全市进行推广。 |  |  | 2021年12月 | 进行中 | 1 |  | 0 |  | 根据市教委、市人社局、市财政成果奖励工作统一安排，成果公示工作推迟到2022年进行，因此无法完成获奖成果汇编编辑工作。 |  |
|  |  | 成本指标10 | 项目预算控制数 |  |  | 52.456万元 | 45.566万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 表彰一批符合国家的教育方针、政策，体现时代精神和素质教育的核心理念，遵循学生身心发展规律和教育教学规律，解决基础教育教学过程中的实际问题的教学方案和教学改革、研究成果。 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 展示近年来首都基础教育改革发展的辉煌成就；总结具有前瞻性和时代特色的优秀经验；引领教育实践创新发展；提高北京市基础教育在全国教育领域的权威性和引领作用。 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度（无投诉） |  |  | ≥96% | 100% | 10 |  | 10 |  | 100% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |