| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-教育学（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 200.000000 | 159.550317 | 10 | 79.78% | 7.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：人才培养：进一步完善本科生教育导师制度，支持导师指导优秀本科生开展各类创新项目研究； 实施智慧学习环境下的高校师范生人才培养，全面提升本-硕-博各阶段教师教育人才培养质量。 目标2：科学研究： 依托技术变革，加强教育科研创新平台建设。 目标3：社会服务：凸显大学责任，发挥理论研究优势，服务首都基础教育发展。 目标4：师资队伍建设：加强重点专业研究领域的国际科研究团队建设 |  |  |  |  | 目标1：人才培养：进一步完善本科生教育导师制度，支持导师指导优秀本科生开展各类创新项目研究； 实施智慧学习环境下的高校师范生人才培养，全面提升本-硕-博各阶段教师教育人才培养质量。 完成 目标2：科学研究： 依托技术变革，加强教育科研创新平台建设。 完成 目标3：社会服务：凸显大学责任，发挥理论研究优势，服务首都基础教育发展。完成 目标4：师资队伍建设：加强重点专业研究领域的国际科研究团队建设。完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：引进培养高层次人才（含青年学者） | 1人/年 | 3人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：获批国家级科研项目 | 1项 | 6项 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：承担国家重点、重大项目（课题） | 2项 | 2项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表学术论文 | 30篇 | 39篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：出版专著 | 6本 | 6本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：获批省部级及以上奖励 | 8项 | 9项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：筹建新的科研基地（重点实验室） | 2个/年 | 2个/年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：培养研究生及本科生数 | 1000人/年 | 1200余人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：举办各类学术讲座 | 3场/年 | 7场/年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：SCI／EI／SSCI／CSSCI检索论文及权威核心论文 | 中文核心期刊 | 权威 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题级别 | 省部级及以上 | 省部级以上 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办学术会议 | 国内外重要学术会议 | 国内外重要级别 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：国际交流 | 赴德国、英国、美国等国家进行学术交流；邀请国外知名教育学者来校讲学 | 未完成 | 3 | 0 | 疫情影响无法出国，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 指标5：社会服务 | 学校发展诊断、区域教育咨询 | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：教育研究平台建设 | 依托科技创新，加强教育科研平台建设 | 建成两个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 200 | 159.550317 | 5 | 4 | 疫情影响，部分会议费和出国费用未能使用，加强前期论证，综合考虑环境影响制定预算 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：学科建设 | 提高教育学科的可持续发展和在全国的影响力 | 极大提升了影响力 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：人才培养 | 从实践与理论两个方面探索教育创新，高质量地培养在校生 | 收益学生不少于1000人 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标3：成果运用 | 积极探索教育创新与发展的新思路、新模式、新机制、新方式。服务首都四个中心建设和经济社会发展 | 探索了教育创新与发展的新思路、新模式、新机制、新方式 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.98 |  |  |  |