| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈韬 |  |  | 联系电话 | 68322476 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 80.400000 | 80.400000 | 80.250000 | 10 | 99.81% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 随着我校国际学生数量的逐年增加，培养层次的不断提升，我校2021年拟申报北京市外国留学生奖学金项目额度80.4万元，共资助全英班硕士生、插班硕士生、插班本科生共计41人。奖学金将用于资助品学兼优的国际学生，特别是过往学期中学业表现优异的学历生。 |  |  |  |  | 2021年项目经费支出80.25万，结余0.15万元，共资助28名国际学生。有效促进了国际学生学习热情，增加相互间的竞争，形成积极向上的学习和生活氛围。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 覆盖学生数 | 41人 | 28人 | 8 | 5 | 奖学金经费有限，获得一等奖学金资助学生较多，其次，因疫情影响，国际学生无法返回中国；其次，受在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多。 |  |  |
|  |  |  | 学生覆盖国家 | 10-15个 | 13个 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全英班硕士生 | 26人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 21人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 8 | 6 | 奖学金经费有限，获得一等奖学金资助学生较多，其次，因疫情影响，国际学生无法返回中国；其次，受在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多。 |  |  |
|  |  |  | 插班硕士生 | 2人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 3人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 插班本科生 | 13人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 4人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 80.4 | 80.25 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 国际学生学习成绩 | 及格率和优秀率逐步提升 | 国际学生学习热情增加，及格率和优秀率逐步提升国际学生毕业生人数创新高 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 国际学生综合表现 | 稳步提高 | 国际学生积极参加多项活动，综合表现得到稳步提高 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 国际学生社会美誉度 | 稳步提高 | 国际学生受邀参加冬奥会开闭幕式，社会美誉度得到稳步提高 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生 | ≥98% | 满意度100%，未收到学生投诉意见 | 4 | 3 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
|  |  |  | 国际学生家长 | ≥90% | 满意度100%，未收到学生家长投诉意见 | 3 | 2 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
|  |  |  | 校方 | ≥95% | 满意度100%，未收到学生投诉意见 | 3 | 2 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.98 |  |  |  |