附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-固安校区消防设施改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢庆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13785475810 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 516.00 | 516.00 |  | 345.721678 |  | 10 |  | 67.00% | 6.70 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 516.00 | 516.00 |  | —— |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | —— |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | —— |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善我校固安校区学生公寓等重点区域、部位火灾自动报警系统、消防灭火系统、消防系统联网等消防安全系统改造，消除固安校区消防安全隐患，使学校固安校区消防系统建设达到规范要求，强化消防风险防控。 |  |  |  |  |  | 消防水池完成10%，室外管线敷设完成85%，总体完成约75%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防水池新建一座 |  |  | 有效容积500m3 | 基坑开挖30% | 2 |  | 1 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场，目前正在持续推进 |
|  |  |  | 指标2：室外管线敷设 |  |  | 2170m | 1854m | 8 |  | 7 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场，目前正在持续推进 |
|  |  |  | 指标3：屋顶水箱间 |  |  | 有效容积18m3 | 0 | 1 |  | 0.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场；目前材料已准备就绪 |
|  |  |  | 指标4：消防泵（含控制柜） |  |  | 4套 | 0 | 1 |  | 0.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场；目前材料已准备就绪 |
|  |  |  | 指标5：配电柜（箱）/电缆 |  |  | 7台/630米 | 0 | 1 |  | 0.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场；目前材料已准备就绪 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足《建筑设计防火规范》GB50016要求 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：满足《北京高校安全技术防范系统和消防系统建设、使用、维护规范》 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：满足《建设工程消防验收评定规则》GA 836-2016 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：已竣工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：前期准备、调研时间 |  |  | 2021年1月-4月 | 2021年1月-5月 | 2 |  | 1.5 |  | 现场条件复杂，准备时间长，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标2：施工图绘制 |  |  | 2021年5月-7月 | 2021年6月-10月 | 2 |  | 1.5 |  | 河北省施工图强制审查流程改变，未充足准备，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标3：招标采购期 |  |  | 2021年8月-9月 | 2021年11月-12月 | 2 |  | 2 |  | 招标采购期为1个月，时间延后，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标4：施工阶段 |  |  | 2021年9月-2022年5月 | 2021年12月-2022年5月 | 4 |  | 3.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标5：竣工验收及结算 |  |  | 2022年6月 | 0 | 1 |  | 0 |  | 未验收 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：消防水池工程 |  |  | 118 | 16 | 5 |  | 4.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标2：室外消防管线 |  |  | 355 | 320.539428 | 5 |  | 4.5 |  | 完成85%，主材已全到场，尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标3：屋顶水箱间 |  |  | 27 | 0 | 2 |  | 0 |  | 未施工，应尽量加快进度 |
|  |  |  | 指标4：监理费 |  |  | 16 | 9.18225 | 2 |  | 1.5 |  | 完成约50%进度，应尽量加快进度 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：消除我校固安校区消防安全隐患，改善消防设施。 |  |  | 100% | 75% | 7 |  | 6 |  | 总体进度完成75%，应尽量加快进度 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：将进一步促进学校安全规范化管理，保障师生和教职工安全，维护学习、工作、生活正常教育教学秩序。 |  |  | 100% | 75% | 8 |  | 7 |  | 总体进度完成75%，应尽量加快进度 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：推进平安校园建设，营造安全稳定的校园环境。 |  |  | 100% | 75% | 7 |  | 6 |  | 总体进度完成75%，应尽量加快进度 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：消防工程持续有利于校园安全隐患的排除，提高应急处置能力，消防安全隐患排除率≥98%。 |  |  | 98% | 73.50% | 8 |  | 7 |  | 总体进度完成75%，应尽量加快进度 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：职工、学生安全感提升及满意度≥98%。 |  |  | 98% | 73.50% | 10 |  | 8 |  | 总体进度完成75%，应尽量加快进度 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.20 |  | —— |