项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目—民办高校2021年度办学状况年度检查 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教委本级事业 | | |
| 项目负责人 | | 王力志 | | | 联系电话 | 51994821 | | |
|
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 算数 | 算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 65.111 | 65.1111 | 65.111 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 65.111 | 65.1111 | 65.111 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度目标： | | | | 已按照规定时间和环节，对民办学校进行了检查评估，已达到预期目标要求。 | | | |
| 目标1：审核学校年检自评材料； | | | |
| 目标2：进校实地考察学校办学状况； | | | |
| 目标3：复查和公布年检结论。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |
| 指标值 | 完成值 | 措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年检材料审核 | 完成79所学校年检自查材料审核。 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：办学状况进校检查 | 完成26所学校办学状况进校检查。 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：复查和公布年检结论 | 完成相关学校的年检复查和公布年检结果。 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：学校自身建设和发展 | 引导学校公益、规范办学，不断提高办学质量，突出特色和优势，促进优胜劣汰。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：社会经济发展 | 促进首都民办教育健康有序发展，维护首都安全稳定。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：专项进校检查 | 2021年6月进行34所学校的安全稳定、卫生、食品安全进校检查。 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：年检材料审核 | 2022年2-6月进行81所学校年检自查材料的审核。 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：办学状况进校检查 | 2022年4-5月进校检查办学状况。 | 已完成 | 2.5 | 1 | 因疫情原因入校检查时间推迟 |
| 指标4：复查和公布年检结论 | 2022年6-7月进行复查和公布年检结果。 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 指标1：聘用专家和工作人员 | 聘用相关专家和工作人员费用，57.881万元。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：研讨、审材料、进校检查 | 食宿和场地等费用，7.23万元。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：学校自身建设和发展 | 改善办学条件，提高办学质量，促进学校依法、规范办学。 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 指标 | 指标2：学生 | 维护学生合法权益，使学生受到良好教育。 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 社会效益 | 指标1：社会 | 维护社会安全稳定，使首都民办教育健康发展。 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 指标 |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：民办高校 | 》95 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 指标 | 指标2：学生和家长 | 》95 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |  |