附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-应用化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001349082 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 409. 359337 |  | 10 |  | 81.87% |  | 8.19 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 | 500 |  | 409. 359337 |  | — |  | 81.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研5人次以上，发表科研论文3篇以上。培养研究生3人以上，本科生3人以上。 |  |  |  |  |  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研8人次，发表科研论文4篇。培养研究生4人，本科生4人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表科研论文 |  |  | 3篇以上 | 4 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：文章质量 |  |  | 文章发表在核心及以上级别期刊上 | 4篇SCI | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间进度 |  |  | 2021.01-2021.12 完成所有的年度指标 | 到2021年12月31日已完成所有的年度指标 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在总预算内 |  |  | 500万元以内 | 409.36万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 指标 |  |  | 培养风味化学与健康领域的创新团队，提升其教学科研条件及影响力，提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平。 | 建立了味科学技术创新团队，专利技术转让50万元。 | 10 |  | 9 |  | 技术应用还没有完全完成，目前只是到了中试阶段，后续继续推进生产线改进生产产品。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 指标 |  |  | 提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力，促进我国传统食品工业的科技进步。 | 为调味品及配料企业提供了提升风味品质的技术，促进了企业产品品质的提升，为食品风味品质的提升和发展提供了支撑。 | 10 |  | 9 |  | 由于产品没有上市销售，所以社会效益还需继续推进。随着产品推广，社会效益逐步显现。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 指标 |  |  | 提升我国食品工业的三废治理、节能减排等，保护环境，促进循环经济发展。 | 相关技术帮助企业提升生产效率，降低了成分和能耗。 | 10 |  | 9 |  | 低碳生产与国内领先企业还有差距，仍需努力。后续改进产品提升生态效益。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：成果应用单位的满意度 |  |  | 可提升我国食品工业科技水平，提高培养人才层次水平及创新能力，社会满意度高。成果应用单位的满意度达90%以上。 | 培养了博士、硕士和本科毕业生超过10人，都实现了顺利就业，相关技术成果在企业应用，效果显著，与企业签订了新的合作协议。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.19 |  |  |  |