附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-材料科学与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔素萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01067396085 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 150 |  | 150 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.人才培养：培养人才93人，参加科研项目、创新创业训练计划的学生人数40人，教育教学研究项目4项。 目标2.师资团队建设：建立“挤铸微锻成型实验”教学团队1个。 目标3.课程建设：优质课程建设1-2门。 目标4.实践教学建设：建立挤铸微锻成型实验教学平台1个。。 |  |  |  |  |  | 目标1.培养人才93人，参加科研项目、创新创业训练计划的学生人数40人，立项教育教学研究项目4项。 目标2：采购仪器设备包含挤铸成型台架、压射台架、合模机构、脱模机构，建立“挤铸微锻成型实验”教学团队，主要围绕通过基础实验和创新实验，增强本专业学生对专业知识、理论和技术的理解与掌握，锻炼提升学生动手能力、解决工程实际问题的能力和团队合作能力。 目标3.优质课程建设1门-材料创新设计方法与实践。 目标4：扩展现有实践平台功能，建立挤铸微锻成型实验教学平台1。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学生培养 |  |  | 93人 | 93人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教学团队 |  |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课程建设 |  |  | 优质课程建设1-2门 | 1门 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实践平台 |  |  | 挤铸微锻成型实验教学平台 | 1个平台 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培养体系 |  |  | 满足一流专业要求 | 满足 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目预算执行进度 |  |  | 项目预算在2020年底前执行完毕 | 2021年执行完毕 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | 严格按照项目预算执行 | 按照项目预算执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：专业的社会影响力 |  |  | 进行一流专业建设，探索联合培养人才的机制，不断完善人才培养机制，提高人才培养质量 | 专业的社会影响力较好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生 |  |  | 受益学生满意度：≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。