附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-普通高中多样化发展分类指导及推进策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施 单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 殷桂金,佟德 |  |  |  |  | 联系 电话 |  | 13661063923 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.8555 | 20.36441 |  | 20.36441 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 36.8555 | 20.36441 |  | 20.36441 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是继续完善北京市普通高中多样化发展相关管理办 法，制定普通高中多样化发展分类指导方案和指导手 册，完善推进普通高中多样化发展的政策体系；二是 采取分步推进策略，通过多种方式调研，全面了解北 京市普通高中育人方式改革和多样化发展情况，形成 《北京市普通高中多样化发展报告（2021）》，推进 普通高中优质多样发展。 京市普通高中优质多样发展。. | 完善普通高中多样化发展相关管理办法，制定分类指导方案和指导手册（修订版）；采取分步推进策略，通过个别调研、集中调研、线上调研等多种方式全方面了解现状，形成《北京市普通高中多样化发展报告（2021）》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中多样化发展调研报告 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 普通高中多样化发展专题培训 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市普通高中多样化发展报告（2021）年） |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “3类计划”项目管理办法（修订版） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 六类学校分类发展指导方案（修订版） |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六类学校分类发展指导手册（修订版） |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021.1-5，编制问卷1套，入校调研5次，专家咨询1次 |  |  |  | 全部 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021.6-9，完成在线调研系统开发，开展在线调研，完成管理办法、指导方案和手册（修订版） |  |  |  | 全部 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2021.10-12，完成调研报告，召开专题培训会，编辑形成《北京市普通高中多样化发展报告》 |  |  |  | 全部 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算金额内 |  |  | 20.36441万元 | 20.36441万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效果指标 | 为市区教育行政部门提供政策建议 |  |  | ≥5条 | 全部 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市普通高中多样化发展格局基本形成 |  |  | 六类学校得以确认，普通高中类型和空间布局得以优化 | 部分完成 | 10 |  | 5 |  | 市教委未如期启动“六类项目”评审工作，项目组依据《北京意见》对区校进行指导 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目学校发展方向更加明确 |  |  | 60%以上项目学校多样化发展取得初步成效 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目学校社会影响力明显提升 |  |  | 60%以上项目学校获得相关奖励或有成果发表或媒体报道 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目学校学生实际获得感进一步增强 |  |  | 学生多元发展，项目学校85%以上学生有明确的发展意向 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 民众社会满意度提高 |  |  | 不同类型高中学校为初中毕业学生提供更多自主选择机会 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |