|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业（年初） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张云峰 | | | 联系电话 | 68935703 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 141.228460 | 141.228460 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 141.228460 | 141.228460 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在专业建设长期目标的指引下，在人才培养总目标统领下，由浅入深、逐步完善专业建设体系，优化专业建设诸环节品质。在2020年，舞蹈编导专业建设通过五类建设达到预定目标。第一种人才培养类，包括学生社团构建、国际高端人才授课培养、外教工作坊等子类；第二种师资建设类，包括教师境内外学术交流、教师教研学术研讨等子类；第三种课程建设类，包括平台课程建设、线上课程建设完善已有课程建设等子类；第四种实践教学类，包括教学项目实践制作、互联网＋特色内容实践制作、研发和展示创意作品等子类；第五种国际合作交流类，包括开展“一带一路”交流项目等子类。 | | | | | 1、人才培养类：学生拔尖人才作品10部；学生作品集《一堆生蛋蛋》（第五季）影像展演2场。 2、师资建设类：教师学术交流、教研会15次；上海戏剧学院、浙江音乐学院等国内校际交流1次。 3、课程建设：《舞蹈编导》课、《混合创意》课、《平台课》建设共3门。 4、实践教学类：创意作品研发和展示3部；互联网+特色内容推广平台建设-官微公众号、视频号1套。 5、国际合作类：舞蹈剧场《满月》港澳台学生实践教学项目1部。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人才培养类-6-8名学生拔尖人才，1次第二课堂、学生作品推广 | 6-8名、1次 | 10名、2次 | 3 | 3 |  | | |
| 师资建设类-不少于10次学术交流会、教研会，1次教师出访学习 | 10次、1次 | 18次、1次 | 3 | 3 |  | | |
| 课程建设类-核心课程建设1门、在线课程建设2门 | 1门、2门 | 1门、2门 | 3 | 3 |  | | |
| 实践教学类-研创作品1部、APP互联网+平台系统升级1次 | 1部、1次 | 3部、1次 | 3 | 3 |  | | |
| 国际合作交流类-特色作品推广1部 | 1部 | 1部 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 人才培养类 | 研究成果验收通过率100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 师资建设类 | 研究成果验收通过率101% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 课程建设类 | 研究成果验收通过率102% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 实践教学类 | 研究成果验收通过率103% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 国际合作交流类 | 研究成果验收通过率104% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 人才培养类 | 研究成果完成时间2020年12月 | 2021年4月 | 2 | 1 | 项目执行中。由于疫情影响上半年未开学，下半年项目负责人任界期满，学校进行换届调整，2020年度该项目无支出。目前计划于2021年4月底前完成该年度的计划目标。 | | |
| 师资建设类 | 研究成果完成时间2020年12月 | 2021年4月 | 2 | 1 |
| 课程建设类 | 研究成果完成时间2020年12月 | 2021年4月 | 2 | 1 |
| 实践教学类 | 研究成果完成时间2020年12月 | 2021年4月 | 2 | 1 |
| 国际合作交流类 | 研究成果完成时间2020年12月 | 2021年4月 | 2 | 1 |
| 成本指标 | 人才培养类 | 约占项目总额的25% | 完成 | 2 | 2 |  | | |
| 师资建设类 | 约占项目总额的8% | 完成 | 2 | 2 |  | | |
| 课程建设类 | 约占项目总额的14% | 完成 | 2 | 2 |  | | |
| 实践教学类 | 约占项目总额的33% | 完成 | 2 | 2 |  | | |
| 国际合作交流类 | 约占项目总额的20% | 完成 | 2 | 2 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 大幅度提升 | 没产生 | 10 | 8 | 由于疫情影响，学校上半年并未开学，下半年开学后项目经费于9月份才划拨到位，正恰逢项目负责人任界期满，学校又进行了负责人变更申请的调整。基于上述情况，该项目于2021年1月中才开始投入执行，又被要求于2021年4月份完成。由于时间紧、任务重，以及疫情所带来的后续经济波动，故无法完成该目标 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 大幅度提升 | 提升 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 大幅度提升 | 提升 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  | | |
| 教师满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 社会满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.00** |  | | |