## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业-软件工程（中央资金）
主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 机器人学院
项目负责人 |  | 张建成 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）10 |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 69.566 | 69.566 |  | 68.8 |  | 10 |  | 98.9% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政 |  | 69.566 | 69.566 |  | 68.8 |  | — |  | 98.9% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总目标是进行软件工程北京市一流专业建设，支持国家战略，提出应用型大学智能软件人才培养建议书。 | [5 empty] | 该项目有效支持了软件工程北京市一流专业的建设，对应用型大学智能软件人才培养起到良好的支撑作用。
| 目标1：各类资源（硬件、软件）有效整合利用，构建“教、学、训、研” 数字化桌面空间，完成科研教学服务云平台系统的建设； | [5 empty] | 通过项目的建设，有效将各类相关的教学实践资源（硬件、软件）有效整合利用，构建起了“教、学、训、研”数字化桌面空间，建成了科研教学服务云平台系统，搭建起了线上线下融合的科研教学活动模式，在假期学生居家期间支撑了一定的实验和训练。通过该项目的建设，对学生相关专业素质的提高具有良好的促进作用。
目标2：利用科研教学服务云平台构建线上线下融合的科研教学活动模式；课堂实验教学环境“延续”到课外，随时随地实验和训练。
目标3：深化校企合作，强化学生的实践训练，实现人才培养和学生就业之间的无缝连接。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标50 | 数量指标 | 购置模块化多任务场景实践ROS无人驾驶智能车 |  |  | 6辆 | 6辆 | 5 |  | 5
标 |  |  | 无人驾驶智能车实践教学平台 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 无人驾驶智能车教学支撑资源包 |  |  | 17个 | 17个 | 3 |  | 3
|  |  | 可新增实验创新课程 |  |  | 3门 | 3门 | 3 |  | 3
|  |  | 月服务师生数量 |  |  | 300人次 | 300人次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 实现模块化多任务场景实践ROS无人驾驶智能车协同工作与编队，开展智能车领域相关算法的测试及更新，应用于高速和低速车平台 |  |  | 采购设备质量符合国家强制质量标准 | 采购设备质量符合国家强制质量标准 | 3 |  | 2 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续加强项目建设
|  |  | 申请横向科研项目 |  |  | 2项 | 3项 | 5 |  | 5
|  |  | 通过此平台提高学生专业能力水平，指导研究生发表EI及以上高水平论文 |  |  | 发表EI及以上高水平论文2篇 | 发表EI及以上高水平论文2篇 | 5 |  | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续加强项目建设
|  | 时效指标 | 完成需求细化设计 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3 |  | 3
|  |  | 完成设备采购 |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因导致暑假期期间项目未能按计划推进。
|  |  | 完成平台部署及车辆联调测试 |  |  | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 5 |  | 3.8 |  | 受国际形势和供应链影响导致部分芯片和设备采购难度增大，价格变化较大，使采购进度受到较大影响
|  | 成本指标 | 建设预算控制 |  |  | 69.566万元以内 | 68.8万元 | 5 |  | 5 |  | 成本控制在预算范围内
| 效益指标30 | 经济效益指标 | 对机器人学院实验教学及学生课外科研实践工作开展的软硬件支撑作用 |  |  | 提供一整套完备的模块化多任务场景实践ROS无人驾驶智能车实践平台，可以让学生真正接触到智能车从研发到软件编写、调试的全过程 | 提供了一整套完备的模块化多任务场景实践ROS无人驾驶智能车实践平台，能够让学生切实接触到智能车从研发到软件编写、调试的全过程 | 10 |  | 9.2 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目影响作用
|  |  | 对相关技术领域科研业务能力的提升作用 |  |  | 提高智能车领域研究水平和应用效果，提升轮式机器人领域研究技术水平 | 提高智能车领域研究水平和应用效果，提升轮式机器人领域研究技术水平 | 10 |  | 9 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目影响作用
|  |  | 对学生学习和实践产生的积极作用 |  |  | 提升学生实践动手能力，提高学生专业能力及业务水平，带动学生积极参与科研研究，培养学生科研能力 | 提升学生实践动手能力，提高学生专业能力及业务水平，带动学生积极参与科研研究，培养学生科研能力 | 10 |  | 9 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目影响作用
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 教师对无人驾驶智能车实践教学平台的满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 5 |  | 4.8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
| 指标10 |  | 提高实训教学效率，学生的使用满意度 |  |  | 85%以上 | 90% | 5 |  | 4.3 |  | 因疫情原因，培训暂缓 ，后续将积极完成相关培训
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.99