项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——促进全市中小学校园阅读工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏旭斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994996 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.1120 | 47.1120 |  | 47.0000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.持续深入区域调研，掌握各区校园阅读开展情况，进一步推进校园阅读工作的细化和深化。 2.收集梳理阅读教学成果，通过线上线下相结合的形式，开展专题阅读教学工作坊，完善阅读经验交流机制，持续提升教师的阅读指导能力。 3.结合“北京阅读季”各项工作任务，开展系列主题讲座和论坛活动，推进书香校园建设。 4.凝练系列典型经验，发挥示范引领作业，辐射带动校园阅读工作整体提升。 |  |  |  |  |  | 基本实现年度规划目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受益学校 |  |  | 200 | 200 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实地指导 |  |  | ≥30家单位 | 18 | 5 |  | 3 |  | 因为疫情影响，实地指导受到限制 |  |
|  |  |  | 指标3：市级阅读促进活动 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：区校级阅读促进活动 |  |  | ≥16 | 15 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 指标5：阅读成果 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实地指导覆盖面扩大 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：实验单位的参与度 |  |  | 达到90% | 达到90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照项目计划实施 |  |  | 严格按照项目计划实施 | 严格按照项目计划实施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 严格按照批复预算标准执行 | 严格按照批复预算标准执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目校学生的阅读兴趣与能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目校教师阅读指导能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：项目校校园阅读的综合状况 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：打造具有阅读特色的领航学校 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |