| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助—本专科生国家助学金（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐勇 |  |  | 联系电话 | 61209486 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 446.170000 | 446.170000 | 415.286000 | 10 | 93.08% | 9.31 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目在2021年度奖资助1129名家庭经济困难学生顺利完成学业。 |  |  |  |  | 本项目在2021年度上半年资助1040名、下半年资助1077名家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助学生数量 | 1129人 | 上半年1040人（一等718人，二等322人）； 下半年1077人（一等700人，二等377人） | 20 | 18 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 被资助学生顺利完成学业 | 100% | 100% | 20 | 19 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 2021年7月底前完成上半年资助资金支出进度；2021年11月底前完成下半年资助资金支出进度 | 7月底前和11月底前均按计划完成相应支出进度 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 446.17 | 415.286 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 资助学生 | 家庭经济困难学生100%不因经济困难而辍学 | 无因经济原因辍学学生 | 10 | 8 | 成果与项目相关性不好确认，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高我校学生培养建设条件与保障性；提高本科生综合素质和就业能力。 | 受益学生达到2117人/学年 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 | 让贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育，提高家庭经济困难本科学生的综合素质。 | 全年累计为2117名家庭经济困难认定的学生提供经济资助性保障 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.31 |  |  |  |