| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-建筑学（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 金秋野 |  |  | 联系电话 | 13521293863 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 144.000000 | 144.000000 | 137.704209 | 10 | 95.63% | 9.56 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过加大对建筑学及相关学科学科带头人、教学团队、科研团队的支持，举办一系列学术研讨与学术交流活动；建设学科重点实验室，加大实验研究标志性成果建设力度，扩大学科专业影响力，有效提高建筑学及相关学科的教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |  | 项目在严格遵守时间进度和预算成本的基础上，超额完成对建筑学及相关学科带头人、教学团队、科研团队的支持、举办一系列学术研讨与学术交流活动、扩大学科专业影响力，有效提高建筑学及相关学科的教学水平、科研水平等方面设定的既定目标。坚持项目实施对环境无有害影响，确保项目成果在其生命周期内，可持续支撑项目研究。 另一方面，为配合各地防疫政策，本项目差旅执行率较低；同时国际会议多改为北京市内会议进行，会议费需求变低。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开学术会议、举办学术交流活动数 | 5次 | 5次 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成科研项目 | 5-8项 | 9项 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 10-15篇 | 30篇 | 8 | 7 | 完成情况与目标相差过大，目标合理性还需增强 |  |  |
|  |  |  | 出版学术著作 | 3-4部 | 3部 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心级以上期刊的比例 | ≥15% | ≥20% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2021年11月前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 144 | 137.704209 | 5 | 3 | 由于疫情原因，全年的出差、调研需求无法满足，差旅执行率低；同时国际会议多改为北京市内会议进行，导致会议费需求变低。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 开展活动2项 | 3项 | 15 | 14 | 效益指标较宽泛，还需进一步增强完整性和可衡量性 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | 显著提升 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 缺少相关数据分析，以后加强 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.56 |  |  |  |