项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  |  | 向基础教育倾斜-加强高中优质教育资源统筹—部属艺术、体育高校补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 徐春生 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 66074782 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 1325.1 | 1325.1 |  |  | 653.560798 |  |  |  | 5 |  | 49.32% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1325.1 | 1325.1 |  |  | 653.560798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、北京体育大学 1.完成高中2018级学生6个月的培养任务 2.完成高中2019、2020级学生整学年的培养任务 3.完成高中2021级学生4个月的培养任务 4.完成代表队训练任务 5.帮助中学做好运动会的策划与组织 二、清华大学美术学院 根据清华大学附属中学将台路校区的美术教育特色办学理念结合以“大美育人”为宗旨的清华大学美术学院的美育教育资源优势，将从新的美育观出发，基于美育的经典思想，侧重审美素养评价，关注从美术训练到审美素养的教学理论和实践，以艺术常识和艺术技巧为起点，注重审美能力的锻炼，从跨文化理解、引导式教学、逆向课程设计等多方面引导美术课程升级为美育课程，对美育教育进行深耕，探索美育在新时代的扩展内涵。 三、中央美术学院 2021年预期完成上下学期艺术基础课程、艺术写生实践课程、艺术测评与展览三环节教学单元，同时举办教师工作坊。 |  |  |  |  |  |  | 一、北京体育大学 全部完成 二、清华大学美术学院 以中华优秀传统文化为主题脉络设计课程内容，对清华大学附属中学将台路校区初三和高一、高二的12个教学班轮流展开教学，共派出5名研究生助教。设计了包括工笔花鸟、服装设计、丝网版画、现当代艺术理论4个版块的综合美育课程，2021年秋季学期完成了两门课程的教学并组织两场博物馆导览观展活动。 三、中央美术学院 受到疫情影响，11月之后线下课程无法开展，外出写生课程取消，艺术展览推延。2021年完成了线上艺术基础课程以及线上教师工作坊。 根据防疫要求调整项目计划以及教学形式，将于2022年完成教学任务以及完成经费的执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、中央戏剧学院 1.针对高中高一、高二年级全体学生开设艺术素养课程（高一年级为“戏剧＋”教育综合课程，高二年级为8门选修课程），每周固定课时。优化课程结构，强调戏剧教育的“育人”功能。提升教学质量，完善教学质量监控体系，丰富选修课程种类。 2.按期完成该学年“建党百年”阶段性汇报演出活动，组织艺术普及讲座。 3.丰富美育教育组织形式，协助高中完成各类比赛、演出活动的创排和制作工作。 五、中央音乐学院 1、走进校园专场音乐会（交响乐、合唱、民族室内乐）； 2、辅导授课（声乐、器乐、艺术专业个别课程）； 3、录制CD音像制品（“高参高”项目专辑）； 4、钢琴调率。 六、中央美术学院附属中等美术学校 2021年底执行完毕 |  |  |  |  |  |  | 四、中央戏剧学院 2021年，学院继续立足做好美育社会服务，充分发挥自身人才和资源优势，助力对口合作高中的美育教育工作。在课程教学方面，学院领导、专家根据高中实际情况和需求，对课程的整体构建和内容实施上进行优化升级。高一年级课程由原来的戏剧基础课程调整为美育课程：“戏剧＋”教育综合课程；高二年级选修课程由原来表演课、人物造型课、舞台美术课、剧本创作课的基础上新增服装设计课、戏剧鉴赏课、京剧（男班）课、京剧（女班）课、主持语言基础与训练课。调整后的课程结构更加贴合美育教育要求，课程种类更加丰富，能够满足学生多样化的学习需求。在教学质量监控方面，确保在校研究生参与教学前至少进行一次岗前培训，教学过程中，坚持集体备课，按期汇报。 本年度，学院按照教学计划和学年工作部署，成功举办“永远跟党走，二附薪火传”艺术素养课程汇报演出，组织学院优秀专家、教师进入高中校园开展艺术普及讲座8次。在校园文化建设方面，学院充分利用人才资源的优势，派遣优秀专家、教师协助高中完成各类比赛、演出活动的创排和制作工作。由我院教师创 作、指导的朗诵表演节目《我心中的戏剧》荣获北京市第二十四届学生艺术节金奖，受邀参加CCTV中学生频道《艺路有你》栏目录制。 五、中央音乐学院 因新冠疫情原因，未能及时达到预算数和预期目标，2022年继续实施执行2021、2022两年预算数与预期目标。 六、中央美术学院附属中等美术学校 经费执行30%，2021年经费待拨款到账后开始执行，在执行中严格按照主管部门相关政策有序进行，由于时间紧迫，未在年底财务封账前执行完毕，现正在执行中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 执行单位 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京体育大学 |  | 指标1：完成三年制高中三个年级学生全年的培养任务 |  |  |  | 302人 |  | 302人 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：开设足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、啦啦操的专项体育课 |  |  |  | 6个专项 |  | 6个专项 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：完成羽毛球等代表队的训练任务 |  |  |  | 1支代表队 |  | 2支代表队 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：帮助中学策划、组织运动会 |  |  |  | 2 个运动会 |  | 2 个运动会 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 清华大学美术学院 |  | 每学期开设4门课程 |  |  |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2021年11月因疫情课程暂停 |  |
|  |  |  | 中央美术学院 |  | 完成艺术基础课程、艺术写生实践课程、艺术测评与展览三环节教学单元，同时举办教师工作坊。 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 受到疫情影响，11月之后线下课程无法开展，艺术展览推延。2021年完成了线上艺术基础课程以及线上教师工作坊。 根据防疫要求调整项目计划以及教学形式，将于2022年完成教学任务以及完成经费的执行。 |  |
|  |  |  | 中央戏剧学院 |  | 教学覆盖学生人数 |  |  |  | 352 |  | 352 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展演出、讲座活动次数 |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，1场活动未能按计划开展，未来在条件允许的情况下另行组织。 |  |
|  |  |  |  |  | 增设选修课种类 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 未能开设的选修课科目为偶剧表演与设计，考虑到该学科学习难度较大，不适合高中年龄段学生，经学院和高中领导、专家共同商议，决定取消该课程 |  |
|  |  |  | 中央音乐学院 |  | 完成4项工作任务 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 因新冠疫情原因，未能及时达到预算数和预期目标，2022年继续实施执行2021、2022两年预算数与预期目标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京体育大学 |  | 指标1：通过专项体育课的学习，使学生的体育素质得到提升，学习能力和个性得到发展。 |  |  |  | 每个学生选修一个运动专项 |  | 每个学生选修一个运动专项 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：代表队学生能参加区、市级比赛。 |  |  |  | 区级比赛取得名次 |  | 市级比赛取得冠军、季军 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：运动会学生参与度较高。 |  |  |  | ≥60% |  | ≥70% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 清华大学美术学院 |  | 每门课程有教学大纲，教学团队进行教学研讨 |  |  |  | 指定教学大纲，进行教学研讨 |  | 完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中央美术学院 |  | 每门课程有教学大纲，教学团队进行教学研讨 |  |  |  | 指定教学大纲，进行教学研讨 |  | 完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中央戏剧学院 |  | 活动成功率 |  |  |  | 100% |  | 90% |  | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，其中1场活动未能按计划开展活动，未来在条件允许的情况下另行组织。 |  |
|  |  |  |  |  | 课程内容和形式符合美育教育要求 |  |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中央音乐学院 |  | 工作任务 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 因新冠疫情原因，未能及时达到预算数和预期目标，2022年继续实施执行2021、2022两年预算数与预期目标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 北京体育大学 |  | 指标1： 2018级高中招生生源的培养自2021年1月至2021年6月止 |  |  |  | 6个月 |  | 6个月 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： 2019级、2020级高中招生生源的培养自2021年1月至2022年12月止 |  |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：2021级高中招生生源的培养自2020年9月至2020年12月止 |  |  |  | 4个月 |  | 4个月 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 清华大学美术学院 |  | 工作完成及时性 |  |  |  | 及时完成工作 |  | 及时 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 中央美术学院 |  | 工作完成及时性 |  |  |  | 及时完成4项工作 |  | 及时完成2项工作 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 中央戏剧学院 |  | 教学、演出项目完成时间 |  |  |  | 按时完成 |  | 按时完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 中央音乐学院 |  | 工作任务 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 因新冠疫情原因，未能及时达到预算数和预期目标，2022年继续实施执行2021、2022两年预算数与预期目标。 |  |
|  |  | 成本指标 | 各单位 |  | 各项支出控制在预算内 |  |  |  | 控制在预算内 |  | 控制在预算内 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 各单位 |  | 指标1：推动义务教育优质均衡发展，进一步缓解择校矛盾，通过较为熟练地掌握一个运动专项，为学生终身体育参与奠定基础。 |  |  |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：可在三年到五年内产生持续影响 |  |  |  | 持续影响 |  | 持续影响 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各单位 |  | 指标1：学生满意度在90%以上 |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：教师满意度在90%以上 |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |