项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-市级示范性资源教室、学区融合资源中心、区特殊教育中心标准化建设检查督导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐建姝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18518919022 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 |  | 7.65 |  | 10 |  | 54.3% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13 | 13 |  | 7.65 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1： 修订完成北京市示范性资源教室、学区融合资源中心、区特殊教育中心标准化建设检查督导标准； 目标2： 检查督导北京市示范性资源教室、学区资源中心、区特教中心标准化建设，撰写检查督导报告。 |  |  |  |  |  | 1:完成完成北京市示范性资源教室、学区融合资源中心、区特殊教育中心标准化建设检查督导标准； 2. 检查督导了全北京市示范性资源教室、学区资源中心、区特教中心标准化建设，完成了督导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：督导标准1套 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：督导48个中心教室 |  |  | 48 | 48 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：督导标准信效度高 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：评估反馈效果好 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年6月全部完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目预算，总成本控制在13万元以内 |  |  | 13万 | 54.3% | 10 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：中心、教室质量提升服务特殊人群满意度高 |  |  | 覆盖率提升30% | 30% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：特殊学生教育公平指数提高 |  |  | 提高30% | 30% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进中心、教室的发展，推进融合教育可持续推进 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特殊学生满意度到达95% |  |  | 95% | 96% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学校满意度达到96% |  |  | 96% | 97% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |